***ПРОЕКТ***

**СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ**

**Нижньодуванської об’єднаної територіальної громади**

**Луганської області**

**до 2024 року**

**2020 рік**

**ЗМІСТ**

[ПЕРЕЛІК РИСУНКІВ 4](#_Toc50548933)

[Перелік скорочень 5](#_Toc50548934)

[Вітальне слово ГОЛОВИ ГРОМАДИ 6](#_Toc50548935)

[1. ВСТУП 8](#_Toc50548936)

[2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ 10](#_Toc50548937)

[3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДИ 14](#_Toc50548938)

[3.1. Географічне розташування та загальні відомості. 14](#_Toc50548939)

[3.2. Історична довідка 15](#_Toc50548940)

[3.3. Земельний фонд та містобудівна документація 20](#_Toc50548941)

[3.4. Природні ресурси, кліматичні умови та стан екології 22](#_Toc50548942)

[3.5. Населення і трудові ресурси 22](#_Toc50548943)

[3.6. Економіка громади 29](#_Toc50548944)

[3.7. Підприємництво, торгівля, побутове обслуговування 32](#_Toc50548945)

[3.8. Бюджетний стан громади 32](#_Toc50548946)

[3.9. Логістично - транспортна інфраструктура 34](#_Toc50548947)

[3.10. Мережа закладів освіти, культури та охорони здоров’я 34](#_Toc50548948)

[3.11. Житлово-комунальне господарство 35](#_Toc50548949)

[4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ 36](#_Toc50548950)

[4.1. Сценарії розвитку Нижньодуванської громади 36](#_Toc50548951)

[4.2. Стратегічне бачення розвитку Нижньодуванської громади 42](#_Toc50548952)

[4.4. SWOT-аналіз Нижньодуванської громади 42](#_Toc50548953)

[4.5. SWOT-матриця Нижньодуванської громади 44](#_Toc50548954)

[4.6. Порівняльні переваги, виклики і ризики Нижньодуванської громади 48](#_Toc50548955)

[5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАтивНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 50](#_Toc50548956)

[7. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 53](#_Toc50548957)

[7.1. Часові рамки і засоби реалізації 53](#_Toc50548958)

[7.2. Орієнтовний фінансовий план 54](#_Toc50548959)

[7.3. Очікувані результати та показники 57](#_Toc50548960)

[8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ 65](#_Toc50548961)

[8.1 . Управління процесом реалізації Стратегії 65](#_Toc50548962)

[8.2. Процедура моніторингу Стратегії 66](#_Toc50548963)

[9. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 68](#_Toc50548964)

[9.1. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 68](#_Toc50548965)

[1.1. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка самозайнятості населення 68](#_Toc50548966)

[9.2. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 73](#_Toc50548967)

[1.2. Формування привабливого гуманітарного простору 73](#_Toc50548968)

[9.3. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 86](#_Toc50548969)

[2.1. Забезпечення надійного функціонування системи надання комунальних послуг та покращення логістичної інфраструктури 86](#_Toc50548970)

[9.4. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі 94](#_Toc50548971)

[2.2. Забезпечення техногенної, громадської та пожежної безпеки у громаді 94](#_Toc50548972)

[ДОДАТОК 1](#_Toc50548973)

**Перелік таблиць**

[Таблиця 1. Принципи місцевого розвитку 11](#_Toc50571648)

[Таблиця 2. Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії 12](#_Toc50571649)

[Таблиця3. Відстань до адміністративного центру Нижньодуванської територіальної громади 15](#_Toc50571650)

[Таблиця 4. Розподіл земельних ресурсів в розрізі цільового призначення 20](#_Toc50571651)

[Таблиця 5. Перелік розробленої містобудівної документації 21](#_Toc50571652)

[Таблиця 6. Населення ОТГ за населеними пунктами та віком, 2018 рік 24](#_Toc50571653)

[Таблиця 7. Природний та міграційний рух населення Нижньодуванської ОТГ 24](#_Toc50571654)

[Таблиця 8. Зайнятість за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) 26](#_Toc50571655)

[Таблиця 9. Працездатність населення за статтю та місцем перебування 27](#_Toc50571656)

[Таблиця 10. Зайнятість населення за статтю та місцем перебування 27](#_Toc50571657)

[Таблиця 11. Сільськогосподарські виробники громади 30](#_Toc50571658)

[Таблиця 12. Наявне автобусне сполучення у Нижньодуванській ОТГ 34](#_Toc50571659)

[Таблиця 13.SWOT-аналіз Нижньодуванської громади 42](#_Toc50571660)

[Таблиця 14. Стратегічні, оперативні цілі та завдання 52](#_Toc50571661)

[Таблиця 15. Орієнтовний фінансовий план 54](#_Toc50571662)

# ПЕРЕЛІК РИСУНКІВ

Рис. 1. Розташування Нижньодуванської ОТГ ………….…………………….14

Рис. 2. Структура земельного фонду Нижньодуванської ОТГ……...………..27

Рис. 3. Структура територіального поділу населення Нижньодуванської ОТГ ……….…….…………………………………………...………....…...29

Рис. 4.Динаміка населення смт Нижня Дуванка ……...………..…………..…30

Рис. 5.Розподіл населення Нижньодуванської ОТГ за статтю ……………….31

Рис. 6.Розподіл населення Нижньодуванської ОТГ за віком …………..…….31

Рис. 7.Структура зайнятості населення Нижньодуванської ОТГ за видами економічної діяльності…………..…………………………………….…..32

Рис.8. Динаміка середньої заробітної плати у Сватівському районі та Луганській області ………………..…….…………………………..……..34

Рис. 9. Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання та найманих працівників за видами діяльності …………………….…………………35

Рис. 10. Склад і структура доходів бюджету Нижньодуванської ОТГ у 2019 році..…………………………………………..…………………………….39

Рис. 11. Склад і структура видатків бюджету Нижньодуванської ОТГ у 2018 році…………………………………………………………………………39

Рис. 12.Порівняльні переваги Нижньодуванської ОТГ..…..…………….……51

Рис. 13. Виклики Нижньодуванської ОТГ……………...…………………..….52

Рис. 14. Ризики Нижньодуванської ОТГ……………..…….…………………..53

Рис.15. Стратегічне бачення, стратегічні та оперативні цілі …….…………..57

# Перелік скорочень

|  |  |
| --- | --- |
| АПК - Агропромисловий комплекс  АРР - Агенція регіонального розвитку  АТО – Антитерористична операція  ВВП – Валовий внутрішній продукт  ВНС – Водонасосна станція  ВП - Виробниче підприємство  ВПО - Внутрішньо переміщені особи  ВРП – Валовий регіональний продукт  га - Гектар  Гкал/год - Гігакалорії на годину  ГО - Громадська організація  ДНЗ – Дошкільний навчальний заклад  ДП - Державне підприємство  ДФРР - Державний фонд регіонального розвитку  ДЮСШ - Дитячо-юнацька спортивна школа  ЄБРР - Європейський банк реконструкції та Розвитку  ЄІБ – Європейський інвестиційний банк  ЄС – Європейський Союз  ЖКГ – Житлово-комунальне господарство  ЗМІ - Засоби масової інформації  ЗНО – Зовнішнє незалежне оцінювання  ЗУ – Закон України  кВ - Кіловольт  кВт - Кіловат  КМУ - Кабінет Міністрів України  КП - Комунальне підприємство  КУ - Комунальна установа  КУВ – Комітет з управління впровадженням стратегічного плану  ЛОДА - Луганська обласна державна адміністрація  МБРР - Міжнародний банк реконструкції та розвитку  МВт - Мегават  Мінрегіон - Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України | млн. - Мільйон  млрд. - Мільярд  МСБ – Малий та середній бізнес  МТД – Міжнародна технічна допомога  ОМС – Органи місцевого самоврядування  ОТГ – Об‘єднана територіальна громада  ПАТ - Публічне акціонерне товариство  ПП - Приватне підприємство  ПСП – Приватне сільськогосподарське підприємство  ПрАТ - Приватне акціонерне товариство  ПРООН - Програма розвитку ООН в Україні  ПТНЗ – Професійно-технічні навчальні заклади  РДА – Районна державна адміністрація  СБРР - Світовий банк реконструкції та розвитку  смт - Селище міського типу  СОК – Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив  СОТ - Світова організація торгівлі  СФГ - Селянське (фермерське) господарство  США – Сполучені Штати Америки  ТЗ – Технічне завдання на проект місцевого розвитку  ТОВ - Товариство з обмеженою  відповідальністю  ТПВ – Тверді побутові відходи  ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг  ФГ – Фермерське господарства  ФОП - Фізична особа – підприємець |

# Вітальне слово ГОЛОВИ ГРОМАДИ



Дорогі земляки та землячки!

Нижньодуванська об’єднана територіальна громада утворена 10 травня 2017 року шляхом об’єднання Нижньодуванської селищної ради Сватівського району та Новочервоненської сільської ради Троїцького району Луганської області в рамках [адміністративно-територіальної реформи](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2015) та Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Процес об’єднання супроводжувався різноманітними труднощами, які нам вдалося подолати разом. Тому, ми також разом, повинні визначити головні напрямки спільних зусиль розвитку соціально-економічної інфраструктури нашої громади, адже в цьому і є головне призначення Стратегії.

Сила та потужність територіальної громади визначається саме ії спроможністю самостійно і відповідально вирішувати, як місцеві поточні проблеми так і формувати умови подальшого сталого розвитку. Дана Стратегія розроблена саме для того, щоб через реалізацією стратегічних завдань досягти поставлених ціле. Ми повинні не просто жити з дня до дня, вирішуючи поточні проблеми, але й мати чіткий план розвитку і рухатися за ним. Тільки таким чином ми дамо шанс нашій громаді бути веобічно привабливою.

Підготовка цього важливого документа відбувалась за участю представників всіх адміністративних одиниць, які увійшли до складу Нижньодуванської об’єднаної територіальної громади, депутатів, представників місцевих підприємств, приватних підприємців, громадських активістів, фахівців, молоді. Не легко було приймати рішення під час робочих засідань, але ми це зробили і я вдячний усім, хто брав активну участь у підготовці Стратегії.

Співпраця органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в питаннях регіонального розвитку є дуже важливою і потрібною, тому процес стратегування відбувався за експертної підтримки, фахівців Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області, Луганського відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування що діє за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Агенції регіонального розвитку Луганської області.

Стратегія розвитку громади є живим документом, завдяки якому громада зможе раціонально організувати свою діяльність та стратегічно розподілити обмежені ресурси, об’єктивно оцінити соціально-економічний та ресурсний потенціали території та сформувати її інвестиційну привабливість До цього документу можуть (і повинні) вноситися зміни, щоб максимально скористатися усіма можливостями місцевого розвитку та мінімізації ризиків.

Бажаю всім успіху у командній роботі щодо зміцнення потенціалу нашої громади і забезпеченняїї подальшого соціально-економічного розвитку.

Селищний голова

**Віталій Росляк**

# ВСТУП

Відповідно до завдань процесу децентралізації влади, що розпочався в Україні у 2014 р., спроможні об‘єднані територіальні громади (далі ОТГ) повинні стати базовим елементом ефективної системи влади в Україні. На етапі створення Нижньодуванська громада зустрілася з багатьма викликами, серед яких є:

* відсутність обґрунтованих загальноприйнятих пріоритетів щодо забезпечення надання базових послуг мешканцям ОТГ;
* потреба ефективного управління новими земельними, бюджетними ресурсами, які стали доступними для ОТГ і можуть бути використані для розвитку;
* збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ.

Відповіддю на ці та деякі інші виклики може стати перспективне (середньо- та довгострокове) планування ОТГ. У цьому контексті важливим є не тільки (і не стільки) результат (планувальний документ), скільки сам процес його створення за участі широкого кола зацікавлених сторін – представників різних населених пунктів, різних підприємств, установ та організацій, різних політичних поглядів.

Під час дискусій, що відбувалися у процесі стратегування Нижньодуванської ОТГ, переважно, використовувався термін «стратегічне планування об‘єднаної громади», ознаками якого є:

* + довгостроковий період планування (в мінливих зовнішніх умовах сьогодення, визначено як 5 років);
  + стратегія громади повинна узгоджуватися зі стратегіями вищого рівня – області, країни. Наразі, стратегії вищого рівня розроблені на період до 2020року.

Актуальність розроблення цієї Стратегії зумовлена гострою потребою суспільства у реалізації нового бачення майбутнього розвитку територій через посиленні ролі органів місцевого самоврядування та громадськості у власному стратегічному плануванні, що повної мірою відповідає базовим принципам децентралізації.

Стратегія розвитку Нижньодуванської об’єднаної територіальної громади – документ стратегічного планування, що визначає на довгостроковий період стратегічні та оперативні цілі, завдання для сталого економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади та який формувався з урахуванням положень Закону України «Про засади державної регіональної політики» і постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», указу Президента України від 30.09.2019р. №722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Методологія розробки стратегії розвитку Нижньодуванської ОТГ основана на положеннях Наказу Мінрегіону України від 30 березня 2016 року N 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади» та аналогічних Методичних рекомендаціях Мінрегіону від 2018 року, які ще не набули статусу нормативних.

За цими документами система стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади включає:

* стратегію розвитку об’єднаної територіальної громади (далі –Стратегія);

- план (програму) соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

- інші прогнозні і програмні документи (місцеві програми розвитку).

Саме Стратегія розвитку Нижньодуванської об‘єднаної територіальної громади Луганської області до 2024 року повинна бути основним документом, який визначатиме напрямки подальших дій у сфері реформування економіки та соціальної сфери, розробки і фінансування місцевих цільових та галузевих програм, а також щорічних програм соціально-економічного розвитку Нижньодуванської ОТГ.

# МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОПИС ПРОЦЕСУ РОБОТИ

Розроблення стратегічного плану розвитку Нижньодуванської громади здійснювалась за умови дотриманням наступних принципів:

* об’єктивність – розроблення документів на основі даних органів державної статистики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, результатів опитувань громадської думки, з урахуванням реальних цілей та індикаторів (показників), яких можливо досягти та оцінити;
* обґрунтованість та доцільність – розроблення документів на основі чітко визначених цілей розвитку та економічно обґрунтованих заходів та проектів, що сприяють їх досягненню із використанням кращого світового досвіду у сфері прогнозування економічного і соціального розвитку;
* координація – взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;
* відкритість та прозорість – забезпечення доступу громадськості, що передбачає інформування про цілі, завдання та очікувані результати та показники виконання стратегічних та програмних документів, а також забезпечує всіх суб’єктів господарської діяльності необхідними орієнтирами для планування власної виробничої діяльності;
* паритетність – створення рівних можливостей для висловлення позицій всіх сторін під час розроблення та реалізації відповідних документів;
* недискримінація та рівний доступ – створення можливості для висловлення позицій всіх сторін під час розроблення та реалізації відповідних документів;
* ефективність – визначення та забезпечення функціонування механізму досягнення цілей, виконання завдань, заходів у встановлені терміни;
* історична спадкоємність – врахування та збереження позитивних надбань попереднього розвитку громади;
* сталий розвиток – забезпечення розвитку громади для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.

Тобто формуваннястратегічного плану відбувалося у відповідності до методології, що розглядає сталість (сталий розвиток) як базовий принцип місцевого розвитку (Таблиця 1).

Таблиця 1. Принципи місцевого розвитку

|  |  |
| --- | --- |
| **Відповідальне управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів** | **Здорова і справедлива громади** |
| * покращення обізнаності щодо обмежених природних ресурсів та небезпеки для середовища проживання * поліпшення середовища проживання, важливі природні ресурси зберігаються для майбутніх поколінь | * забезпечення різних потреб усіх громадян через сприяння особистому благополуччю та соціальній інтеграції * забезпечення рівних шансів для всіх |
| **Стала економіка** | **Практика належного управління** |
| * створення сильної, динамічної і сталої економіки, яка забезпечує процвітання * створення рівних економічних можливостей для всіх. | * постійне вдосконалення ефективного управління із залученням творчості та енергії громадян |

Залучення широкого кола громадян, які представляють населення різних статево-вікових груп, соціального статусу до творення стратегічного плану розвитку ОТГ дозволяєідентифікувати та знайти прийнятні шляхи усунення проблем громади, забезпечити налагодження діалогу між громадськістю та владою. При цьому однією з основних складових процесу планування є обов’язкова участь у ньому усіх активних та заці­кавлених представників громади. Розроблена таким чином стратегія відображає інтереси усіх громадян, а тому сприймається громадою як «своя». Створений разом з громадою стратегічний план незалежно від особистісних якостей керівників, або політичної ситуації спрямовується на покращення стандартів життя мешканців, з увагою до їх віку, статі, стану здоров’я та місця проживання, зміцнення місцевої демократії, виховання суспільно-активних громадян – патріотів своєї громади.

Розпорядженням Нижньодуванського селищного голови від 11.02.2019 року № 6 «Про затвердження Положення та складу робочої групи зрозробки Стратегії розвиткуНижньодуванської об’єднаноїтериторіальноїгромади» була сформована Робоча група з підготовки Стратегії розвитку Нижньодуванської об’єднаної територіальної громади.

Таблиця 2. Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **ПІБ** | **ПОСАДА** | | | |
| 1 | Росляк  Віталій Миколайович | - | голова робочої групи | - | Селищний голова |
| 2 | Давиденко  Лариса Миколаївна | - | заступник голови робочої групи | - | Секретар ради |  |  |  |
| 3 | Лукащук  Наталія Володимирівна | - | заступник глови робочої групи | - | Керуючий справами (секретар) виконкому ради |
| 4 | Сучок  Олена Василівна | - | секретар робочої групи | - | Староста Новочервоненськогостаростинського округу |
| 5 | Хідьгора  Марина Вікторівна | - | член робочої групи | - | Головний бухгалтер виконкому ради |
| 6 | Костенко  Ірина Анатоліївна | - | член робочої групи | - | Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому ради |
| 7 | Сініцин  Олексій Володимирович | - | член робочої групи | - | Начальник відділу земельних ресурсів та містобудування виконкому ради |
| 8 | Шевченко  Олена Віталіївна | - | член робочої групи | - | Начальник соціально –гуманітарного відділу виконкому ради |
| 9 | Захарова  Надія Вікторівна | - | член робочої групи | - | Спеціаліст – юрисконсульт виконкому ради |
| 10 | Вербецька  Нелла Володимирівна | - | член робочої групи | - | Голова СФГ «Урожайне» |
| 11 | Кошова  Ксенія Валентинівна | - | член робочої групи | - | Голова СФГ «Каштан» |
| 12 | Пересипко  Наталія Миколаївна | - | член робочої групи | - | Головний бухгалтер СФГ «Каштан» |
| 13 | Вдовін  Олександр Анатолійович | - | член робочої групи | - | Вчитель історії та природознавства Нижньодуванського ЗЗСО |
| 14 | Бєляєва  Наталія Юріївна | - | член робочої групи | - | Діловод КНП «Нижньодуванська АЗПСМ» |
| 15 | Матвієвський Володимир Валентинович | - | член робочої групи | - | Головний інженер ПП «Артіль-транс» |
| 16 | Букатарь  Галина Миколаївна | - | член робочої групи | - | Бригадир АФ «Гончарівська» |
| 17 | Харламова  Світлана Миколаївна | - | член робочої групи | - | Бібліотекар Новочервоненської бібліотеки |
| 18 | Моргошин  В’ячеслав Володимирович | - | член робочої групи | - | Агроном СТОВ «Лан» |
| 19 | Кубрак  Валерія Романівна | - | член робочої групи | - | Учениця Нижньодуванського ЗЗСО |
| 20 | Кузьменко  Вікторія Ігорівна | - | член робочої групи | - | Учениця Нижньодуванського ЗЗСО |
| 21 | Шевченко  Валерія Василівна | - | член робочої групи | - | Учениця Нижньодуванського ЗЗСО |

Практична підготовка стратегічного плану розпочалася у лютому 2019 року та тривала по лютий 2020 року. За цей час було проведено 8 засідань відповідної робочої групи та наприкінці березня 2020 року здійснено належне громадське обговорення сформованого проекту Стратегії.

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегічного плану. Методичне супроводження, експертний аналіз даних і результатів досліджень, надання консультаційних послуг з питань стратегічного планування забезпечували:

* Дмитро Дрожжин, радник з питань регіонального розвитку Луганського відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування;
* Альберт Зінченко, заступник Виконавчого директора Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області;
* Владіслав Сапожніков менеджер Агенції регіонального розвитку Луганської області

# 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРОМАДИ


## 3.1. Географічне розташування та загальні відомості.

Нижньодуванська об’єднана територіальна громада була утворена у травні 2017 року внаслідок об’єднання однієї селищної та однієї сільської ради згідно рішення Нижньодуванської селищної ради сьомого скликання №26/1 від 10.05.2017р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та рішення Новочервоненської сільської ради сьомого скликання №16/1 від 10.05.2017р. «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада створена з населених пунктів двох районів Луганської області, та є першою створеною громадою у Сватівському районі Луганської області

До об’єднаної територіальної громади увійшло 7 населених пунктів: смт Нижня Дуванка, село Новочервоне, село Новониканорівка, село Куликівка, село Вестатівка, село Олександрівка, село Твердохлібове.

.



**Рис.1. Розташування Нижньодуванської ОТГ**

Таблиця3. Відстань до адміністративного центру Нижньодуванської територіальної громади

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер з/п** | **Найменування населених пунктів, що входять до складу Нижньодуванської територіальної громади** | **Відстаньдо адміністративного центру Нижньодуванської територіальної громади, (км.)** |
| 1. | смт Нижня Дуванка | - |
| 2. | с.Куликівка | 9 |
| 3. | с.Вестатівка | 8 |
| 4. | с. Твердохлібове | 6,6 |
| 5. | с.Олександрівка | 6 |
| 6. | с.Новониканорівка | 3,4 |
| 7. | с.Новочервоне | 9,1 |

Адреса: 92612, Луганська обл., Сватівський р-н, селище Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79

Сайт громади: <https://nduvanska-gromada.gov.ua/>

Кількісний склад ОТГ: 1 селищна і 1 сільська рада, 1 селище, 6 сіл

Відстань від центру ОТГ до міста Сєвєродонецьк - 94 км

Відстань від центру ОТГ до міста Сватове - 25 км

Відстань від центру ОТГ до найближчої залізничної станції - 25 км

## 3.2. Історична довідка

У найдавніші часи на території нинішньої Луганської області кочували численні племена, тому селище Нижня Дуванка стало одним з найколоритнішим в знахідках, за якими можна відтворити історичний шлях населення від 7 тис. років і пізніше. Біля селища і в його межах виявлено 4 поселення, датовані II тисячоліттям до н. д., а на пагорбах навколо селища закартографовано 28 курганів і курганних могильників, що нараховують близько 100 окремих насипів-пагорбків.

Щодо походження назви «Дуванка» існують дві найбільш імовірні версії. За першою, назва могла виникнути від тюркського слова «Дуван»- «відкрите високе місце». Дослівно: «Річка, що протікає по підвищеній місцевості». За другою версією, назва походить від тюркського (татарського) «дуван», «дуванити»- «дільба полонених і полонянок».

 Селище розташоване на  річці Красній - притоці Сіверського Дінця, там, де впадають у неї річки Дуванка та Гнила. Перші жителі оселилися в долинах річок Дуванки і Красної наприкінці XVII - на початку XVIII століття. У 1732 р. у місці де річка Дуванка переходить в Красну ізюмський сотник Краснокутський поселив своїх селян. Полкові козаки виконували військову службу. Підпомічники допомагали їм у веденні господарства, забезпечували кіньми, возами, продовольством, зброєю та іншим спорядженням, супроводили у воєнних походах. У 1785 році в Нижній Дуванці було 178 дворів і 1170 жителів. Займались вони головним чином хліборобством та скотарством. Крім того, чимало селян виготовляли на продаж дьоготь, мило, чоботи, свічки, гнали горілку. У 1825 році в Нижній Дуванці і навколишніх хуторах було розташовано ескадрон Катеринославського кірасирського полку. Нижня Дуванка почала називатися першою слободою (тобто центром) 2-ї поселенської волості Куп’янського округу Українського військового поселення. Всі її жителі чоловічої статі були перетворені на довічних солдатів. Так, у 1830 році в Нижній Дуванці налічувалося 2374 мешканці, з них 1115 - військових поселенців різного звання (господарів, помічників господарів, кантоністів, відставних) і 1259 жінок.

Після ліквідації військових поселень (1857 р.) нижньодуванців було віднесено до розряду державних селян.

Реформа 1861 року не внесла помітних змін у становище селян Нижньої Дуванки. Збільшилась тільки кількість безземельних за рахунок поміщицьких дворових з сусідніх сіл і хуторів, які переселились до слободи. Не маючи землі, вони жили з різних ремесел: шили взуття та одяг, теслювали, будували і ремонтували хати, клали печі тощо. У 1864 році в Нижній Дуванці налічувалося 2598 жителів, 293 двори.

У пореформений період слобода почала швидко зростати. У 80-х рр. XIX століття її населення збільшилося до 4 тис. чоловік, а кількість дворів - до 625. Але доходність селянського господарства була низькою і недоїмки по податках зростали з кожним роком.

 В 1904 році земство обладнало в слободі амбулаторію і приймальну палату на 10 ліжок, створило Нижньодуванську лікарську дільницю. Тут працювали лікар, 2 фельдшери і акушерка. Проте і вони не могли надавати належну медичну допомогу, бо до лікарської дільниці входили 53 села Нижньодуванської і Покровської волостей з населенням понад 30 тис. чоловік.

 Перша школа - церковнопарафіяльна двокласна - відкрилася в слободі у 1879 році, друга - в 1904 році. В них навчалось близько 100 чоловік, тобто тільки п’ята частина дітей шкільного віку. У 1908 році земство відкрило трикласне училище на 110 учнів.

Вже в 1920 році в селі працювали 2 початкові школи, де навчалось 225 дітей. Для дорослих було організовано школи лікнепу, які відвідували близько 150 селян. Крім того, створювалися групи по ліквідації неписьменності, в яких навчали людей грамоти не тільки вчителі, а й старші школярі, працівники установ. У цих групах налічувалось близько тисячі селян.

 Особливо активізувалося життя в Нижній Дуванці після того, як у 1923 році вона стала районним центром Куп’янського округу. Територія Нижньодуванского району складала 46673 десятин, населення - 27772 чоловік.

 У 1928 році в Нижній Дуванці було створено першу сільськогосподарську артіль, яку назвали «Промінь». До неї вступило близько 100 сімей. Під час масової колективізації в селищі організувалися колгоспи «Маяк соціалізму», «Комунарка», «Політвідділ» і «Червона зірка», який згодом почав називатися «Друга п’ятирічка».

 У 1934 році Нижньодуванський район увійшов до складу Старобільського округу Донецької області.

В 30-х роках минулого століття успішно розвивались підприємства місцевої промисловості. Було реконструйовано і розширено борошномельний, маслоробний, молочний та цегельний заводи.

В селі проводилося значне житлове будівництво. Відкривалися крамниці. Було споруджено нову лікарню на 50 ліжок.

 З 1938 року Нижня Дуванка -  районний центр Ворошиловградської області.

  У 1939 році в селищі відкрилася середня школа на 150 місць. А всього в двох початкових, семирічній і середній школах навчалося 610 учнів. На початок 1940 року в селі вже не було жодного неписьменного. В оселях селян з’явилися електрика та радіо.

 У Нижній Дуванці працював Будинок культури, в якому тричі на тиждень демонструвалися кінофільми, влаштовувались концерти, спектаклі. В селі було 6  бібліотек, в яких налічувалось 18 тис. книжок.

 Коли почалась Велика Вітчизняна  війна понад 1500 жителів села пішли на фронт. Не шкодуючи життя, захищали вони честь і незалежність Вітчизни.

 Німецькі окупанти завдали селищу великої шкоди. Відразу ж після визволення жителі Нижньої Дуванки приступили до відродження розореного господарства і самого селища. Відновила роботу лікарня, пошта, телефонна і телеграфна станції, було відбудовано міст. У березні 1943 року відкрилися 3 школи (середня і 2 початкові). Тоді ж дали першу продукцію борошномельний і маслоробний заводи.

 У 1956 році 4 колгоспи Нижньої Дуванки об’єдналися в одну сільськогосподарську артіль ім. Ілліча (з 1965 року - ім. Леніна), яка стала великим, економічно-міцним господарством.

 У Нижній Дуванці працювало кілька підприємств місцевої промисловості. Одним з найбільших був маслосирзавод, який переробляв молоко 9 колгоспів і 2 радгоспів. Продукцію цього підприємства одержували жителі багатьох промислових центрів Донбасу.

 Гордістю нижньодуванців був лісорозсадник, що постачав саджанці високосортних порід дерев майже всій Луганській області.

У 1956 році був споруджений Будинок культури з залою для глядачів на 300 місць.

 В 1960 р. Нижню Дуванку перетворено на селище міського типу. Замість старих мазанок з’явились красиві цегляні будинки. Тільки в 1962-1966 рр. їх було споруджено 414. За 1966-1967 рр. селище повністю електрифіковане і радіофіковане. У селищі була відкрита лікарня на 100 ліжок, в якій працювало 12 лікарів, пологовий будинок, санітарна станція.

До 1963 року в селищі працювало 3 школи: середня, початкова та семирічка/восьмирічка.

У 1963 році було споруджено новий триповерховий будинок для середньої школи. В цьому ж році почала  працювати філія Сватівської музичної школи.

В 70 - 80 роках минулого сторіччя успішно продовжувалась розбудова селища.

Після проголошення незалежності України розпочався новий період історії Нижньої Дуванки. Після грудня 1999 року почався поділ колективних сільгосппідприємств на приватні господарства. Колгосп ім. Леніна був розділений на два фермерських господарства «Каштан» та «Урожайне».

 В 2007 році селище було повністю газифіковане.

Село Новониканорівка виникло на початку XVIII століття.   Розташоване воно в північній частині Сватівського району, за 3,4 км від селища Нижня Дуванка. На ім’я барині Куличихи, яка проживала по праву сторону річки Гнила, був названий хутір Куликівка, в якому було сім дворів.   
 Також по праву сторону річки Гнила заселилися четверо братів Свердлових і троє братів Сухачевих. Хутір Свердлівку названо на їх ім’я. По ліву сторону річки Гнила поселилася бариня Цвіткова. Хутір з десяти дворів назвали Цвітівка. Селяни тут були закріпачені. Незабаром поселився барин Молчанов з закріпаченими людьми. Цей хутір назвали Молчанівка. Пізніше, починаючи з 1910 року, почали заселяти хутори Підгорянівку, Водяне, Петровське, Прилужне, Новоселівку. Тобто почалося масове заселення понад річкою Гнилою. Великі землевласники захопили кращі землі, луки, річку, витіснили селян і перетворили їх на наймитів. Життя селян стало нестерпним. Після революції 1917 року та громадянської війни народ почав відбудовувати господарство. Було створено п’ять колгоспів: «Новий побут», «Восьме березня», «Шлях до соціалізму», «Петровського», «Будьонного».

В роки Великої Вітчизняної війни майже все чоловіче населення села Новониканорівка (близько 250 чоловік) пішли на фронт. На багатьох фронтах воювали жителі села, багато з них не повернулися додому – близько 117 чоловік.

У 1950 році колгоспи імені Кірова, імені Будьоного та імені Петровського об’єдналися в єдиний колгосп імені Кірова. В цей час зросли прибутки колгоспу, побудувалися добротні ферми, типовий клуб на 250 місць, вступила до ладу в 1969 році нова школа на 320 місць, ферми стали механізовані. В 1992 році колгосп реорганізовано в колективне сільськогосподарське підприємство (КСП). В 2000 роках утворирися перші фермерські господарства.

Офіційною датою виникнення села Новочервоне вважається 1690 рік.

Населений пункт Новочервоне виникло на цьому місці завдяки його вигідному географічному положенню. Наявність річки Красна, заливних луків плодоносних чорноземів, лісів і торгового шляху по лівій стороні річки Красна з півночі на південь.

Першим поселенцем, який приїхав на великому чумацькому возі, був Дубина – чоловік великого зросту, кремезний сильний і відчайдушний. Разом з сім’єю вони зупинились в верховії Яру Дубининого, а потім переїхали вниз до річки Красна і там збудували собі житло. Звідси і пішла неофіційна назва нашого села Дубинівка, а яр до цих пір звуть Дубинин. Це був період початку ХУІІІ ст.

Масове заселення села Новокрасне почалося в 30-х роках ХVІІІ ст.

Село заселяли сотнями, було (6 сотень). На 1879 рік в селі нарахували

604 двори,3472 чол. населення, із них-1733 чоловіки і 1739 жінки. Землі 14275 десятин, кам’яна церква, хлібний магазин, 3 лавки,49 вітряних млинів. На рік організовували 4 ярмарки.

В 1821 році в слободі Новокрасній була побудована церква Вознесіння Христового (Вознесенський храм) на гроші, зібрані віруючими.

При церкві згодом була відкрита церковно – приходська школа і бібліотека, був організований хор.

   До 1879 р. освіта в селі Новочервоне була відсутня, бо не було жодної школи. Навчалися хто де міг.

  Уперше школа у селі згадується в архівних записах у 1879 р., а у 1882 р. було збудоване спеціальне приміщення, в якому працював 1 учитель і піп, який навчав закону Божому 98 дітей.

  1 вересня 1917 р. було відкрите земське однокласне училище, в якому навчалося 255 чоловік 3 роки. Працювало 3 вчителі. Навчання велося російською мовою.

 У 1970-1971 рр. побудоване нове (нині діюче) приміщення середньої школи на 480 місць. 10 листопада 1971 відчинила двері для школярів.

Початок ХХ ст. в історії села був неспокійним. Перша світова війна (1914-1918 рр.) та революція 1917 р. принесли розруху, голод, зубожіння населення. Після громадянської війни більшість селян об’єдналися у ТСОЗИ- товариства по спільному обробітку землі.Їх сформувалося шість.

В приміщенні церкви відкрито машинно – тракторну станцію, її називали «Новочервонська МТС». Назва села «Новокрасне» стала вживатися все рідше і в кінці тридцятих років с. Новокрасне значилося як с. Новочервоне.

У 1956 р. МТС реорганізували в РТС, згодом – у відділення «Сільгосптехніка». Станом на 1 січня 1975 р. до складу сільської ради входило 3 населених пункти (629 дворів, де проживало 2100 чоловік):

с. Новочервоне, с. Степанівка, с. Шаповалівка.У 70-х роках села Степанівка і Шаповалівка розформували.

На території села існував колгосп імені Калініна, який розпався на декілька приватних фермерських дрібних господарств у роки незалежності України.

  В 2000 році КСП імені Калініна було розпайоне на земельні та майнові паї і створено на основі договорів оренди землі та майна СТОВ «Лан» та фермерське господарство «Єва».

На даний період в селі Новочервоне проживає 689 чоловік.

## 3.3. Земельний фонд та містобудівна документація

Загальний обсяг земельних ресурсів Нижньодуванської міської ОТГ, складає 22660 Га. Систематизація земель відповідно до їх цільового призначення наведені в Таблиці 4.

Таблиця 4. Розподіл земельних ресурсів в розрізі цільового призначення

*(Га)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цільове призначення** | **Площа** | **Доля від загального обсягу (%)** |
| Разом,  в тому числі: | 22659,99 | 100 |
| рілля | 15367,54 | 67,8 |
| сіножать | 1354,67 | 6 |
| пасовище | 4568,97 | 20,3 |
| ліси | 1053,00 | 4,7 |
| землі житлової та громадської забудови | 74,53 | 0,3 |
| землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 5,91 | 0,03 |
| землі водного фонду | 97,00 | 0,4 |

Основним ресурсом громади є сільськогосподарські землі, на які припадає 94,1% всього наявного земельного фонду (Рис.2). 67,8% сільськогосподарських угідь займає рілля – розораність земельного фонду громади є дуже високою.



**Рис. 2. Структура земельного фонду Нижньодуванської ОТГ**

Містобудівні документи населених пунктів громади є застарілими, генеральні плани розроблені за радянських часів та потребують перегляду і актуалізації. (таблиця 5).

Таблиця 5. Перелік розробленої містобудівної документації

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва населеного пункту** | **Назва містобудівної документації** | **Рік затвердження** |
| смт Нижня Дуванка | план забудови | 1970, продовжено у 2013 |

Разом з тим ініціативною группою НижньодуванськоїОТГ, за допомогою неурядових організацій у 2019 році проведено картографування території (Додаток) із результатами якого можливо ознайомитись за посиланням: <https://bitly.su/Abr9>

На картах нанесено понад 200 об’єктів. Із них: на карті смт Нижня Дуванка зазначені: ґрунтові дороги, мости, об’єкти соціальної інфраструктури, небезпечні об’єкти, громадські туалети, лісові масиви, пляжі, крамниці, об’єкти доступні для людей з фізичними вадами, опори ЛЕП, братські могили, цвинтарі тощо.

На карті села Новочервоне зазначені: ґрунтові дороги, мости, об’єкти соціальної інфраструктури, небезпечні об’єкти, лісові масиви, пляжі, крамниці, об’єкти доступні для людей з фізичними вадами, ботанічні пам’ятки природи, джерело, дитячі майданчики.

Завдяки картуванню громади актівісти вивчили та більш детально розглянули усі наявні об’єкти. Виявили небезпечні місця, місця потенційних загроз, що у подальшому дозволить більш уважно ставитися до них та працювати над їх усуненням.

Зазначена робота надала можливість виявити об’єкти, які викликають занепокоєння і небезпеку: неосвітлені ділянки вулиць, місця масового скупчення людей, напівзруйновані покинуті будівлі, чагарники, ділянки розбитої дороги,стихійні сміттєзвалища а й формування першочергових заходів та заходів середньострокової перспективи щодо покращення благоустрою населених пунктів, створення безпечних та якісних умов життя.

## 3.4. Природні ресурси, кліматичні умови та стан екології

Окрім земельних угідь природні ресурси громади представлені покладами піску та глини. Через територію громади протікає річка Красна, яка створює можливості для розвитку рибного господарства та рекреаційних зон. У Нижній Дуванці є 3 ставки загальною площею 5,7 га, у Новониканорівці – 2 ставки загальною площею 0,8 га.

Територія громади належить до району з помірно-континентальним, помірно посушливим, теплим кліматом: жарке і сухе літо, холодна і малосніжна зима з частими відлигами, нерівномірний розподіл кількості опадів і вологості за порами року.

Середньорічна температура +6,9°С. Найхолоднішим місяцем року вважається січень з середньою температурою –7,4°С. Стійкий перехід середньодобової температури через 0°С відбувається 20 – 21 березня і 22 – 24 листопада. Днів з температурою повітря вище 0°С на рік налічується 255 – 265.Територія громади характеризується відносно низькою забезпеченістю вологою, нерівномірним розподілом опадів по місяцях і порах року. Найбільше опадів у червні – липні (90 – 160 мм), а найменше в січні – лютому (до 100 мм).

## 3.5. Населення і трудові ресурси


За чисельністю населення громада відноситься до невеликих, станом на 01.01.2018 року на її території проживало 3006 осіб. Дві третини мешканців (1990 осіб, 66,2%) проживає в адміністративному центрі громади – селищі міського типу Нижня Дуванка (Рис. 3). До значних у масштабах громади населених пунктів відносяться села Новочервоне (709 осіб) та Новониканорівка (275 осіб), решта належать до сіл, що зникають, в селі Куликівка не залишилося жодного мешканця.

Оскільки громада створена порівняно недавно, динаміку демографічних процесів можна охарактеризувати лише на прикладі її адміністративного центру. В останні роки кількість наявних жителів зменшується досить відчутними темпами (Рис. 4), за 2016-2018 років чисельність жителів центру громади скоротилася на 4,4%. Причинами є як від’ємний природний приріст (кількість померлих більш ніж у 2 рази перевищує кількість народжених) так і різко негативне міграційне сальдо (те ж саме двократне перевищення вибулих над тими хто прибув) (Таблиця 7).

Окрім традиційних для сільської місцевості північної та східної України тенденцій природного руху населення, додатковою причиною депопуляції населення Нижньодуванської ОТГ є відносна наближеність громади до зони операції Об’єднаних сил, що є додатковим чинником відтоку населення (передусім молодого і населення працездатного віку) у більш спокійні регіони.

Статевовікова структура населення громади характеризується переважанням жінок над чоловіками та осіб у працездатному віці (19 – 60 років) над дітьми і людьми похилого віку (Таблиця 6, Рисунки 5 і 6).

При цьому питома вага людей пенсійного віку (28,4%) суттєво перевищує частку дітей (15,7%), а на одного працездатного мешканця громади припадає 0,79 людей непрацездатного віку, у тому числі 0,51 пенсіонерів. Таким чином, вікова структура населення громади є досить проблемною з тенденцією до подальшого погіршення.



**Рис. 3. Структура територіального поділу населення Нижньодуванської ОТГ**

**смт Нижня Дуванка (осіб)**

1960

1980

2000

2020

2040

2060

2080

2100

2120

2140

**2016**

**2017**

**2018**

**Рис.4. Динаміка кількості населення смт Нижня Дуванка**

Таблиця 6. Населення ОТГ за населеними пунктами та віком, 2018 рік

*(осіб)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населений пункт** | **Населення у віці** | | | |
| **0-5 років** | **6-18 років** | **19-60 років** | **понад 60 років** |
| **Нижня Дуванка** | 60 | 271 | 1108 | 551 |
| **Новочервоне** | 35 | 71 | 393 | 210 |
| **Новониканорівка** | 5 | 29 | 165 | 76 |
| **Вестатівка** | 0 | 1 | 11 | 9 |
| **Твердохлібове** | 0 | 1 | 3 | 2 |
| **Олександрівка** | 0 | 0 | 1 | 4 |
| **Куликівка** | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 7. Природний та міграційний рух населення Нижньодуванської ОТГ

*(осіб)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Показники 2015 2016 2017** | **2018** |
| Народжені | 22 |
| Померлі | 51 |
| **Природний приріст** | -29 |
| Прибули | 28 |
| Вибули | 63 |
| **Сальдо міграції** | -35 |
| **Загальне збільшення (зменшення**) | -64 |



1350

1400

1450

1500

1550

1600

2018




Чоловіки



Жінки

**Рис. 5. Розподіл населення Нижньодуванської ОТГ за статтю**



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2018

0-5 років 6-18 років 19-60 років пенсійного віку (понад 60 років)



**Рис. 6. Розподіл населення Нижньодуванської ОТГ за віком**

Переважна частина економічно активного населення Нижньодуванської ОТГ належить до сфери сільського господарства (Табл.8, Рис.6). Іншими важливими сферами (не рахуючи зайнятих облікованих за позицією «Інші види діяльності») прикладання трудових зусиль мешканців громади є освіта, транспорт і зв'язок. Істотно нижча частка населення задіяна у сферах торгівлі, охорони здоров’я та соціальної допомоги і державного управління.

Таблиця 8. Зайнятість за видами діяльності (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ)

|  |  |
| --- | --- |
| **Галузі та види діяльності** | **Осіб** |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство | 258 |
| Промисловість | - |
| Будівництво | - |
| Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами;  Послуги з їх ремонту, приватні підприємці | 60 |
| Готелі та ресторани | 20 |
| Транспорт і зв'язок | 68 |
| Фінансова діяльність | 1 |
| Державне управління | 19 |
| Освіта | 61 |
| Охорона здоров’я та соціальна допомога | 31 |
| Колективні, громадські та особисті послуги | 15 |
| Інші види діяльності | 123 |



**Рис. 7. Структура зайнятості населення Нижньодуванської ОТГ за видами економічної діяльності.**

Співвідношення працездатного та непрацездатного, а також зайнятість населнняза статтю та місцем перебування наведено у Таблиці 9 та 10.

Таблиця 9. Працездатність населення за статтю та місцем перебування

*(осіб)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенні пункти** | ***Усього***  ***насе***  ***лення*** | **Працездатне населення** | | | | | | **Непрацездатне населення** | | | | | |
| ***Чол.*** | | ***Жін.*** | | ***Разом*** | | ***Чол.*** | | ***Жін.*** | | ***Разом*** | |
|  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |
| Селищні ради | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | смт  Нижня Дуванка | 1925 | 496 | 25,8 | 474 | 24,6 | 970 | 50,4 | 418 | 21,7 | 537 | 27,9 | 955 | 49,6 |
| 2 | с.Куликівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Вестатівка | 14 | 2 | 14,3 | 5 | 35,7 | 7 | 50,0 | 3 | 21,4 | 4 | 28,6 | 7 | 50,0 |
| 4 | с. Твердохлі  бове | 2 | 1 | 50,0 | - | - | 1 | 50,0 | - | - | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| 5 | с.Олександрів  ка | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 100,0 | 3 | 100,0 |
| 6 | с.Новоникано  рівка | 256 | 85 | 33,2 | 60 | 23,4 | 145 | 56,6 | 46 | 18,0 | 65 | 25,4 | 111 | 43,4 |
| 7 | с.Новочервоне | 689 | 211 | 30,6 | 188 | 27,3 | 399 | 57,9 | 128 | 18,6 | 162 | 23,5 | 290 | 42,1 |
| **Усього:** | | **2889** | **795** | **27,5** | **727** | **25,2** | **1522** | **52,7** | **595** | **20,6** | **772** | **26,7** | **1367** | **47,3** |

Таблиця 10. Зайнятість населення за статтю та місцем перебування

*(осіб)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Населенні пункти** | ***Усього***  ***насе***  ***лення*** | **Зайняті** | | | | | | **Безробітні** | | | | | |
| ***Чол.*** | | ***Жін.*** | | ***Разом*** | | ***Чол.*** | | ***Жін.*** | | ***Разом*** | |
|  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |  | ***%*** |
| Селищні ради | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | смт  Нижня Дуванка | 1925 | 298 | 15,5 | 260 | 13,5 | 558 | 29,0 | 198 | 10,3 | 214 | 11,1 | 412 | 21,4 |
| 2 | с.Куликівка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Вестатівка | 14 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14,3 | 5 | 35,7 | 7 | 50,0 |
| 4 | с. Твердохлі  бове | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50,0 | - | - | 1 | 50,0 |
| 5 | с.Олександрів  ка | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с.Новоникано  рівка | 256 | 37 | 14,4 | 19 | 7,4 | 56 | 21,8 | 48 | 18,8 | 41 | 16,0 | 89 | 34,8 |
| 7 | с.Новочервоне | 689 | 70 | 10,1 | 55 | 8,0 | 125 | 18,1 | 141 | 20,5 | 133 | 19,3 | 274 | 39,8 |
| **Усього:** | | **2889** | **405** | **14,0** | **334** | **11,6** | **739** | **25,6** | **390** | **13,5** | **393** | **13,6** | **783** | **27,1** |

Рівень фактичного безробіття (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ОТГ) сягає 52%, при цьому рівень зареєстрованого безробіття у громаді не перевищуює 6 % (82 безробітних /1522 працездатних).

Базовими причинами зазначеного стану справ є:

- невідповідність професійно-кваліфікованого рівня осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку праці. Особливо гостра криза стосується молодих фахівців – у зв’язку з вимогами керівників підприємств щодо наявності досвіду роботи;

- гендерна розбалансованість ринку праці, коли більше половини вакансій, які надходять з підприємств, орієнтовані на працевлаштування чоловіків, а на обліку в службі зайнятості стає більше жінок.

- проблеми із заповненням вакансій з мінімальною заробітною платою, тобто з вакансій, що надані підприємствами до центру зайнятості, кожна п’ята має рівень мінімальної заробітної плати, оскільки одна із самих низьких заробітних плат – це заробітна плата робітників, зайнятих у сільському господарстві.

Через відсутність даних щодо динаміки середньої заробітної плати на території Нижньодуванської ОТГ відповідна динаміка представлена по Сватівському району в цілому (Рис.8). За проаналізований період заробітна плата в районі є дещо нижчою (орієнтовно десь на 10%), ніж в середньому у Луганській області. З огляду на сільськогосподарський профіль економіки Нижньодуванської громади, рівень оплати праці в її межах безумовно є ще нижчим.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

**2015**

2016

2017

2018

Сватівський район

Луганська область

**Рис.8. Динаміка середньої заробітної плати у Сватівському районі та Луганській області**

Однією з ключових проблем у сфері зайнятості є низький рівень доходів та низька економічна активність місцевих мешканців. Мешканці громади більше схильні до отримання соціальної допомоги, ніж отримання роботи на існуючих підприємствах. Активна частина населення віддає перевагу трудовій міграції до міста Сватове, чи далі – до великих українських міст. Це особливо критично, оскільки громада є невеликою за населенням і налічує чотири населених пункти (з семи), де кількість населення менша за 30 осіб.

## 3.6. Економіка громади

Сільське господарство є домінуючою сферою розвитку Нижньодуванської ОТГ, а її територія є типово сільськогосподарською. На території громади діє 15 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, які займаються вирощуванням соняшника, пшениці, ячменю. Два фермерські господарства вирощують незначну кількість великої рогатої худоби (Табл. 11). Вироблене молоко постачають на Куп’янський молочний завод

Переважна частина представлених у громаді суб’єктів господарської діяльності працюють у сфері торгівлі, проте більшість найманих працівників працюють у галузі сільського господарства (Рис. 9).

Економіка громади характеризується невеликою підприємницькою активністю – у громаді зареєстровано 16 юридичних осіб (у тому числі 4 малі підприємства) та 32 фізичних осіб-підприємців.

Оптова, роздрібна торгівля, послуги ремонту

Сільське, лісове господарство та мисливство

Транспорт та зв'язок



0

5

10

15

20

25

30

35

,

0

50

100

150

200

250

300



**Кількість суб'єктів (од.)**

**Кількість найманих працівників (осіб)**

**Рис.9 Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання та найманих працівників за видами діяльності**

Таблиця 11. Сільськогосподарські виробники громади

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Місце реєстрації** | **Теритрія діяльності** | **Назва підприємства** | **Площа в обробці, Га** | **Спеціалізація** |
| 1. | с.Новониканорівка | с.Новониканорівка | СФГ "Явір" | 674 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 2. | с.Новониканорівка | с.Новониканорівка | ФГ "Прилужне" | 655 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь, тваринництво (молочне та м’ясне) - ВРХ |
| 3. | с.Новониканорівка | с.Новониканорівка | ФГ "Промінь" | 102 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 4. | с.Новониканорівка | с.Новониканорівка | ПП  Шалайкін С.С. | 58 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 5. | с.Новониканорівка | с.Новониканорівка | ПП  Грішний В.І. | 33 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 6. | смт  Нижня Дуванка | смт  Нижня Дуванка | СФГ "Каштан" | 3053 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь, тваринництво (молочне та м’ясне) - ВРХ |
| 7. | с.Новониканорка | с.Новониканорівка | ФГ«Соболь» | 46 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 8. | смт  Нижня Дуванка | смт  Нижня Дуванка | СФГ "Урожайне" | 1041 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 9. | смт  Нижня Дуванка | смт  Нижня Дуванка | СФГ "Соболя" | 40 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 10. | с.Гончарівка | смт  Нижня Дуванка | ПП АФ "Гончарівське" | 354 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 11. | с. Новочервоне | с. Новочервоне | СФГ "Альянс" | 76 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 12. | с. Новочервоне | с. Новочервоне | СФГ "Фортуна" | 263 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 13. | с. Новочервоне | с. Новочервоне | ФГ "Кринички-Л" | 65 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 14. | с. Новочервоне | с. Новочервоне | СТОВ "Лан" | 5016 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |
| 15. | смт Нижня Дуванка | смт Нижня Дуванка | ФГ «Світлана» | 50,20 | рослинництво- соняшник, кукурудза, озима пшениця, ячмінь |

На території громади не розташовано будь-яких потужних промислових підприємств. Проте є нефункціонуючі приміщення, як комунальної власності, так й приватної – законсервовані борошномельня, олійниця, потужності з виробництва макаронів.

Значна частина мешканців громади займаються бджоларництвом. Потенціал виробництва меду оцінюється приблизно у 140 тон у сезон. Наразі більша частина продукції здається оптовим покупцям. Для відстоювання власних інтересів, бджолярі створили спілку у межах громади та продовжують процес формування відповідної районної громадської організації. Не достатньо розвинутими у Нижньодуванській ОТГ є садівництво та ягідництво. Кліматичні умови не сприяють розвитку цих напрямів сільського господарства, а географічне розташування та неможливість повноцінної торгівлі з Російською Федерацією обмежує ринки реалізації виробленої продукції.

Наразі місцеві підприємці не готові до розширення виробництва чи переходу від вирощування сільськогосподарських культур до їх переробки.

У 2018 році трьома основними господарствами громади було посіяно 2815 га зернових культур, 2368 га соняшнику та 575 га кормових культур. Урожайність зернових склала 23,3 ц з 1 га площі збирання, соняшнику – 16,3 ц, кормових культур – 51 ц.

На території громади утримувалося 737 голови великої рогатої худоби, у тому числі 410 корів. Виробництво м’яса склало 33,7 т (у забійній вазі), молока – 1676 т.

Протягом лютого – серпня 2019 року, керівництвом Нижньодуванської ОТГ за підтримки громадських організацій проведено відповідні дослідження спрямовані на виявлення певних особливостей формування, існування та розвитку громади, які є важливими з точки зору ії мешканців. Результати зазначеною роботи представлені у дигляді Додатку до Стратегії.

Так, відповідно до цього дослідження, переважна більшість домогосподарств у громаді володіють від одної до трьох земельних ділянок (70% опитаних), майже чверть – 4-5 земельними ділянками, 6% - більше ніж п’ять ділянок.

Максимальна площа земельної ділянки, якою володіють опитані респонденти – 18 га, мінімальна – 0,07, середня – 2,286 га, медіана розміру ділянки – 1 га. 75% ділянок респондентів зареєстровані в кадастрі. 54% ділянок обробляються опитаними власноруч, 46% - здаються в оренду.

Строки договорів оренди, укладені респондентами становлять від 5 до 50 років, більшість договорів укладена на 5 (50%) та 15 років (19%). Тільки чверть опитаних інвестувала у поліпшення земельних ділянок протягом останніх двох років, половина поліпшень стосувалась поливу, ще 46% – внесення добрив.

Домашні господарства віддають перевагу вирощуванню картоплі (37% відповідей) та помідори (16% відповідей) та капусту, додатково респонденти конкретизували інші вирощувані культури: моркву (12%), огірки (11%), гарбуз (10%) та цибулю (8%). Популярністю користуються також зернові та бобові культури – ячмінь (4%), пшениця (4%) та кукурудза (8%). Кожна з інших культур менше 5% відповідей. При цьому 77% опитаних використовували врожай лише для потреб домашніх господарств (їжа, корм), решта продавалася на місцевому ринку (картопля, капуста, томати, буряк) чи була продана оптовикам (картопля, капуста, томати, ячмінь, соняшник).

Серед вирощуваних тварин та птиць найбільш популярним варіантом, названим респондентами є кури (36% відповідей), качки (21%), гуси (16%), свині (11%), ВРХ (8%), також згадувані варіанти –,кози, індики, кролі, птиця. Загалом 80% опитаних використовували вирощених тварин та птиці лише для потреб домашніх господарств. Оптовикам продавалась свині та ВРХ, на місцевому ринку реалізовувались кури та гуси.

З фруктових та плодово-ягідних культур найбільш популярними є: яблука (23% відповідей), вишня (18%), малина (18%), слива (10%), виноград (8%), груша (7%); смородина (6%), також респондентами названі інші, менш поширені культури – абрикос, агрус, груші, полуниця та суниця. З врожаю продавались мед, малина, суниця, смородина та вишня.

## 3.7. Підприємництво, торгівля, побутове обслуговування

Як вже зазначалося у громаді зареєстровано 16 юридичних осіб (у тому числі 4 малі підприємства)та32 фізичних осіб-підприємців.

Мережа торгівлі громади складаєтьсяз 23 магазинів (12 продовольчих і 11 непродовольчих) і одного кіоску (продовольчий).

Сфера ресторанного господарства та громадського харчування представлена 7 об’єктами (3 кафе, 1 бар, 2 шкільні їдальні, 1 їдальня СТОВ «ЛАН»). Закладів побутового обслуговування на території громади 2 (надають послуги перукарень).

У громаді істотно відчувається нерозвинененість сфери побутових послугта та інфраструктури туристичного бізнесу.


## 3.8. Бюджетний стан громади

Основні характеристики Бюджету Нижньодуванськох ОТГ у 2019 році наступні:

* доходи бюджету - 23.2 млн. грн. (у т.ч. 23.1 млн. грн доходи загального фонду бюджету).
* видатки бюджету –23.2 млн. грн. (у т.ч. 23.1 млн. грн видатки загального фонду бюджету).
* освітня субвенція з державного бюджету -7.1 млн.грн.
* медична субвенція з державного бюджету -2.1 млн.грн


Відсутність історіі існування Нижньодуванської об’єднаної територіальної громади не дає можливості проаналізувати динаміку її фінансових показників. Основним джерелом наповнення бюджету громади виступає податок на доходи фізичних осіб (Рис. 10). Іншими важливими джерелами власних надходжень є єдиний податок від сільськогосподарських та несільськогосподарських виробників та плата за землю.

Найбільшими платниками податків на території громади є: СФГ «Каштан», СФГ «Урожайне» та СФГ «Прилужне» (всі смт. Нижня Дуванка).



**Рис. 10. Склад і структура доходів бюджету Нижньодуванської ОТГ у 2019 році**

Основним напрямком спрямування бюджетних коштів громади є освіта (Рис. 11). Іншими важливими видатковими статтями є державне управління, культура і мистецтво, охорона здоров’я.



**Рис. 11. Склад і структура видатків бюджету Нижньодуванської ОТГ у 2018 році**

## 3.9. Логістично - транспортна інфраструктура

Дорожня мережагромади складається з твердого та ґрунтового покриття. Загальна протяжність доріг з твердим покриттям в Нижньодуванській ОТГ – 60,41 км, ґрунтових доріг - 23,39 км.

Стан доріг є вкрай незадовільнім,вони знаходяться переважно в жахливому аварійному стані та фактично несуть загрозу життю та здоров’ю користувачів. Понад 85 відсотків дорожного покриття потребує капітального ремонту.

На цей час для задоволення потреб населення Нижньодуванської об’єднаної громади в пасажирських перевезеннях не сформована мережа місцевих автобусних маршрутів. Але, громада має певне транспортне сполучення з обласним та районним центром (Таблиця 12).

Таблиця 12. Наявне автобусне сполучення у Нижньодуванській ОТГ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Опис** |
| 1. | Сєвєродонецьк - Троїцьк | 1 рейс на день |
| 2. | Троїцьк -Сєвєродонецьк | 1 рейс на день |
| 3. | Сватове - Верхня Дуванка | 2 рейси на день |
| 4. | Верхня Дуванка - Сватове | 2 рейси на день |
| 5. | Рубіжне -Нижня Дуванка | 1 рейс на день |
| 6. | Нижня Дуванка - Рубіжне | 1 рейс на день |

## 3.10. Мережа закладів освіти, культури та охорони здоров’я

На території Нижньодуванської громади розташовані два заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня, в яких навчається 256 учнів, один заклад дошкільної освіти, в якому навчається 45 дітей. На території громади діє один заклад позашкільної освіти – дитячо-юнацька спортивна школа.

Система охорони здоров’я представлена мережею лікувально-профілактичних установ, зокрема: Комунальне некомерційне підприємство «Нижньодуванська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» та два фельдшерських пункти.

На території громади налічується 6 закладів культури: міський будинок культури (Нижня Дуванка), сільський будинок культури (Новочервоне), сільський клуб (Новониканорівка) і 3 бібліотеки (Нижня Дуванка, Новочервоне, Новониканорівка).

## 3.11. Житлово-комунальне господарство

Переважна частина житла Нижньодуванськох ОТГ побудована до 70-х років минулого сторіччя. Переважна більшість доріг вимагають капітального ремонту. Мости та шляхопроводи не відповідають нормам за вантажопідйомністю або габаритами. Ремонт автодоріг на цій територіі здійснює філія Сватівський «Райавтодор», при цьому в місцевому бюджеті на реалізацію власних повноважень у сфері житлово-комунального та дорожнього господарства ОТГ катастрофічно не вистачає коштів.

Одночасно в громаді зареєстровано та діє КП «Нижньодуванський благоустрій»

Житловий фонд ОТГ налічує 4 багатоквартирних житлових будинків.

Ступінь облаштування житлового фонду: холодним водопостачанням – 75%, каналізацією – 75%, автономним опаленням – 75%, газопостачанням – 75%. Всі багатоповерхові житлові будинки переведені на автономне опалення. Аварійного житлового фонду на території ОТГ немає.

На цей час громада потребує створення дієвої системи із вивозу та переробки ТПВ.

# 4. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО ВИБОРУ

## 4.1. Сценарії розвитку Нижньодуванської громади

Сценарне моделювання є важливою методологічною базою стратегічного вибору. який враховує що, крім об’єктивного аналізу соціально-економічної ситуації в громаді є достатньо вірогідні прогнози, побудовані на статистично зафіксованих тенденціях і кількісних показниках, з урахуванням особливостей функціонування тих секторів і сфер економіки які є найбільш вагомими для Нижньодуванської ОТГ

Сценарій – деяка послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.

Іншими словами, в основі кожного сценарію повинні бути покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу.

Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний) реалістичний (цільовий) та модернізаційний (оптимістичний).

Інерційний (песимістичний), сценарій розвитку громади формується за комплексу припущень, що баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку ОТГ.

Модернізаційний (оптимістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (національні та рагіональні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.

Реалістичний (цільовий) сценарій є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку: громада докладає розвиткових зусиль, хоч суспільно-економічний стан країни в цілому не сприяє розвитку.

**Інерційний сценарій розвитку**

Інерційний (песимістичний)сценарій місцевого розвитку формується за комплексу припущень, що тривалий у часі (горизонти планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як соціально-економічної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: **громада рухається по інерції, суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.**

***Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень:***

1. Військовий конфлікт на Сході України продовжується або заморожується.
2. Зростають видатки бюджету на утримання армії та ВПК.
3. Децентралізація проходить мляво, завершуючи ії заходи відкладаються на період після 2020р.
4. Можливості самоврядування обмежуються національною політикою.
5. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію.
6. ВВП країни продовжує повільне зростання на межі 1-2%, що не дає змоги подолати руйнівні наслідки дворазового скорочення ВВП протягом 2014-2015 років.
7. Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та, відповідно, інтервенціями НБУ на валютному ринку.
8. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій в економіку Луганської області не зростає.
9. Податковий тиск на підприємців залишається високим, в тіні продовжує залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу.
10. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна інфраструктура) забезпечують лише 10-15% необхідних обсягів.
11. Доходи населення не зростають.

***Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:***

1. Ідентичність громади не сформована, впізнаваність в Україні мінімальна.
2. Моноструктура економіки громади залишається незмінною.
3. Інвестиційний та підприємницький клімат у громаді залишаються на незмінномурівні.
4. Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується.
5. Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади залишається незмінним.
6. Невідповідність ринку праці наявним вакансіям в ОТГ, що призводить до високого рівня безробіття.
7. Система цивільної оборони та забезпечення громадської безпеки залишаються на низькому рівні;
8. Серед мешканців громади панують патерналістичні настрої.
9. Демагрофічна динаміка відємна

**Результат інерційного сценарію:**

* Демографічна ситуація на найближчі роки залишається загрозливою, погіршуючись в сільських територіях громади, при цьому вікова структура населення змінюється в бік скорочення працездатного населення та його «старіння», що, відповідно, призводить до зростання навантаження на працездатне населення.
* Агроромисловий потенціал Нижньодуванської громади повільно скорочується без відчутних інвестицій в модернізацію сільськогосподарських підприємств, що відбивається на рівні доходів населення громади.
* Внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі більшість населення живе за рахунок торгівлі, послуг, бюджетних, пенсійних та соціальних виплат, відбувається міграція кваліфікованої робочої сили за межі громади.
* Території за межами смт. Нижня Дуванка продовжують занепадати через відсутність місць праці та реальних джерел доходів населення.
* Негативний підприємницький клімат та низька інвестиційна привабливість громади не сприяють зниженню рівня тінізації економіки. Реальний сектор економіки повільно скорочується.

**Модернізаційний сценарій розвитку**

Модернізаційний (оптимістичний) сценарій розвитку будується на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: **громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.**

***Базові припущення модернізаційного сценарію – національний та регіональний рівень:***

1. Військове протистояння на Сході України припиняється.
2. Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ стабілізуються.
3. Рішуче впроваджуються системні реформи: судова, податкова, децентралізація та ін.
4. ВВП країни активно зростає (5-7%).
5. Гривня стабільна.
6. Інвестиційна привабливість країни покращується.
7. Податкова реформа виводить бізнес із «тіні».
8. Соціальна політика держави мінімізує ризики росту неплатежів внаслідок зростання тарифів на комунальні послуги.
9. Ефективно працює ДФРР.
10. Луганська область активно впроваджує Стратегію розвитку.
11. Завдяки медичній реформі підвищиться рівень надання медичних послуг.
12. Продовження євроінтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів доУкраїни.
13. Мережа навчальних закладів регіону забезпечує пропозицію робочої сили відповідно до потреб місцевого ринку праці.

***Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень:***

1. Громада формує власну ідентичність («візерунок»)та активно іїї розповсюджує.
2. Сформовані базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель громади, схему планування громади, інвестиційний паспорт громади.
3. У громаді покращується підприємницький та інвестиційний клімат – громада стає привабливою для інвесторів.
4. Створюються привабливі інвестиційні пропозицій у сферах агровиробництва та переробки.
5. Внаслідок підвищення заробітної плати суттєво скорочується міграція робочої сили за межі громади.
6. Громада є активним учасником впровадження Стратегії розвитку Луганської області та, відповідно, реципієнтом Державного Фонду регіонального розвитку.
7. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури за рахунок чого значно покращується інфраструктура забезпечення життєдіяльності ОТГ.

**Результат модернізаційного сценарію:**

* Громада поступово формує свій новий імідж як інвестиційно привабливої території.
* Громада здійснює інвентаризацію земель та формує портфель привабливих інвестиційних пропозицій, активно просуваючи їх на інвестиційні ринки.
* До громади поступово заходять стратегічні інвестори, зокрема у галузі з високою доданою вартістю.
* Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес, заповнюючи логістично-послугову нішу.
* Зростає рівень доходів населення, що пожвавлює внутрішній ринок.
* Якість надання медичних послуг зростає, рівень захворюваності жителів ОТГ знижується.
* Проекти розвитку в рамках реалізації Стратегії розвитку області активізують економічне життя на сільських територіях, формуючи «якірні точки» економічного зростання, зокрема, це розвиток кооперативного руху, створення аграрних (не аграрних) видів бізнесу тощо.
* Активне залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з чітким планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та покращити стан логістичної інфраструктури громади.
* Активність мешканців громади підвищується, формуються нові громадські організації, в т.ч. що реалізують соціальні проекти у галузі прав людини та гендерної рівності,які додатково залучають позабюджетні кошти для розвитку громади

**Реалістичний сценарій розвитку**

Реалістичний (цільовий) сценарій є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку: **громада докладає розвиткових зусиль, хоча суспільно-економічний стан країни в цілому не сприяє розвитку**

***Базові припущення реалістичного сценарію - національний рівень:***

1. Військовий конфлікт на Сході України заморожується з перспективою поступового вирішення.
2. Зростають видатки бюджету на утримання армії та ВПК.
3. Децентралізація проходить мляво, завершуючи ії заходи відкладаються на період після 2020 р.
4. Можливості самоврядування обмежуються національною політикою.
5. Рівень корупції в країні зменшується незначно – замість реальних реформ спостерігаємо їх імітацію.
6. ВВП країни продовжує повільне зростання на межі 2-3%, що не дає змоги подолати руйнівні наслідки дворазового скорочення ВВП протягом 2014-2015 років.
7. Гривня стабільна.
8. Інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення інвестицій в економіку Луганської області не зростає.
9. Податковий тиск на підприємців залишається високим, в тіні продовжує залишатися більше 50% малого і середнього бізнесу.
10. Державні інвестиції у розвиток інфраструктури (дороги, колії, транспортна інфраструктура) забезпечують лише 25-30% необхідних обсягів.
11. Доходи населення зростають повільно.

***Базові припущення реалістичного сценарію – місцевий рівень:***

* + 1. Громада починає роботу щодо формування власної ідентичності («візерунок»).
    2. Базові планувальні документи громади: стратегія, зонування земель громади, схема планування громади, інвестиційний паспорт громади практично сформовано.
    3. Підприємницький та інвестиційний клімат громади лишається незмінним.
    4. Громада є учасником впровадження регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області та, відповідно покращує ефективність місцевої системи поводження з твердими побутовими відходами,
    5. Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури за рахунок чого певною мірою покращується інфраструктура забезпечення життєдіяльності ОТГ.

**Результат реалістичного сценарію:**

* Громада поступово формує свій новий імідж як самодостатньої, заможної та привабливої території.
* Громада здійснює інвентаризацію земель чим підвищує можливості балансування бюджету.
* Громада поступово створюе ефективну систаму надання комунальних послуг, у тому числі поводження з ТПВ та благоустрою.
* Повільно підвищуються доходи малого бізнесу.
* Поступово зростає рівень доходів населення, що стимулює внутрішній ринок.
* Підвищується якість надання медичних послуг, рівень захворюваності жителів ОТГ знижується.
* Залучення державних субвенції та коштів з ДФРР разом з планом модернізації інженерної та соціальної інфраструктури в середньостроковій перспективі дозволять підвищити рівень комфорту та покращити стан логістичної інфраструктури громади.
* Активність мешканців громади підвищується, формуються нові громадські організації, в т.ч. що реалізують соціальні проекти у галузі прав людини та гендерної рівності, які додатково залучають позабюджетні кошти для розвитку громади.

За підсумками засідання Робочоїгрупи з розробки Стратегії розвитку Нижньодуванської ОТГ до 2024 року від 10.10.2019 року прийнято рішення щодовизначенняреалістичного (цільового) сценаріюосновним сценарієм подальшого розвитку Нижньодуванської ОТГ.

## 4.2. Стратегічне бачення розвитку Нижньодуванської громади

Стратегічне бачення є концентрованим уявленням мешканцями того, якою вони хочуть бачити свою громаду у майбутньому.

Однак, щоб таке уявлення не було «фантазією на вільну тему», воно повинно мати під собою реальне підґрунтя, стисло кажучи, стратегічне бачення є кінцевим станом обраного РГ сценарію розвитку.

«Формула» стратегічного бачення має бути лаконічною та, в той же час, змістовною. Серцевиною стратегічного бачення є основна, базова функція, яку виконує громада в системі району, регіону, країни. Необхідною ознакою стратегічного бачення є впізнаваність громади в зовнішньому середовищі, яка відображається в її основних географічних, економічних, соціальних, історичних, культурних та інших характеристиках, що ними має відзначатися громада у майбутньому.

Водночас бачення повинне мати поетично-піднесене звучання, воно повинно вести і надихати.Завершення формулювання стратегічного бачення дозволяє «вийти» напріоритети (стратегічні цілі) розвитку громади.

За підсумками засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Нижньодуванської ОТГ до 2024 року від 10.10.2019 року затверджено наступний зміст стратегічного бачення Нижньодуванської ОТГ:

|  |
| --- |
| **Нижньодуванська ОТГ 2024 це спроможна, інвестиційно-приваблива громада з розвинутою інфраструктурою, економіка якої ґрунтується на дієвому агропромисловому виробництві, громада де створені належні засади для підтримки бізнесу та комфортні умови проживання для культурних, здорових і заможних мешканців** |

## 4.4. SWOT-аналіз Нижньодуванської громади

Таблиця 13.SWOT-аналіз Нижньодуванської громади

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| * Достатньо привабливе географічне розташування (відстань до райцентру м.Сватове 25 км., до залізничної станції – 25 км. до траси Р07 – 15 км, траса Р66 проходить через громаду) * Наявність достатньої кількості родючих та екологічно чистих с/г земель (14 847 га – рілля) та земель не с/г призначення (2266 га) * Наявність р.Красна та 5 ставків загальною площею 6,5 га * Наявність 15 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, які займаються вирощуванням соняшника, пшениці, ячменю * Наявність діючого комунального підприємства, що забезпечує благоустрій населених пунктів громади * Наявність потужних традицій бджоларництва * Наявність об‘єктів промислової інфраструктури, доступних для інвестування (законсервовані мукомельня, олійниця, потужності з виробництва макаронів) * Наявністьмінеральної сировини піску, глини для виробництва будівельних матеріалів: (родовищ піску- 4, родовищ глини -5, родовищ крейди -2) * Сприятливий для життєдіяльності населення стан навколишнього природного середовища * Наявність заповідного урочища «Нижньодуванське» та памятки природи «Новочервоненське» * Вмотивованвсть мешканців громади щодо діяльності у сфері «нвродної творчості» * Наявність дієвої системи надання соціально-гуманітарних послуг (2 загальноосвітні навчальні заклади, 1 дошкільний заклад, одна амбулаторія та 2 ФАПи, 6 закладів культури,ДЮСШ, дитячий будинок сімейного типу) * Наявність відділення поштового зв’язку ЛД ПАТ «Укрпошта», «Нової пошти», філії ПАТ «Ощадбанк», державної пожежно - рятувальної частини, ветеринарної лікарні * Дієва торгова мережа (1 продовольчий ринок, 23 магазини, 7 об’єкта громадського харчування ) * Наявність власного транспортного підприємства | * Незадовільний стан утримання доріг, невідповідність дорожного покриття сучасним вимогам щодо транспортного навантаження * Відсутність системи забезпечення балансу попиту та пропозиції на місцевому ринку праці. Високий рівень безробіття у громаді * Нерозвиненість структури громадського транспортного сполучення між населеними пунктами громади * Нерозвинутість та неефективність існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами * Традиційно низьки, в порівнянні з середньо обласними, показники доходів населення * Недостатні умови для самоорганізації населення , особливо молоді * Відсутність належнообладнаних зон відпочинку та дозвілля * Значна частка населення старшого за працездатний вік, природне скорочення населення * Низький рівень іноземних та внутрішніх інвестицій * Низький рівень культури поводження із засобами захисту рослин у домогосподарствах громади * Відсутність тротуарів та зовнішнього освітлення на 90% вулиць громади * Недостатній рівень надання медичних послуг, внаслідок відсутності відповідного обладнання (діагностична лабораторія, рентген тощо ) * Недостатній рівень матеріаоьно-технічного забезпечення закладів освіти, культури, соціального захисту тощо * Відсутність системи цивільної оборони та низький рівень забезпечення громадської безпеки * Недостатній рівень надання адміністративних послуг населенню громади * Недостатній рівень забезпечення благоустрою громади * Відсутність інфраструктури підтримки бізнесу * Більшість населення сподівається на допомогу держави * Відсутність чітко сформованого образу громади серед широкого загалу на регіональному та національному рівнях * Відсутність чинної системи земельного регістра * Незначний досвід у залученні позабюджетних коштів * Низька енергоефективність об‘єктів комунальної власності |
| **Можливості** | **Загрози** |
| * Припинення військового конфлікту на сході України * Діяльність в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади * Бюджетна підтримка об‘єднаних громад * Підвищення рівня загальної спроможності громади за рахунок приеднання сусідніх громад * Продовження діяльності державних программ підтримки с/г виробників * Зростання попиту на продовольство на світовому ринку стимулюватиме розвиток АПК. * Розширення повноважень та ресурсної бази ОМС внаслідок реформи місцевого самоврядування * Продовження реформ в Україні сприятиме покращенню бізнес-клімату * Подовження дії регіональної Програми з конкурсного відбору проектів місцевого розвитку. * Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України * Реалізація прийнятих норм законодавства України щодо стимулювання створення сімейних с/г виробничих кооперативів та фермерських господарств | * Продовження або замороження військового конфлікту на сході України * Міграція за межі громади кваліфікованих кадрів * Висока кредитна ставка для комерційного кредитуванні суб‘єктів господарювання у сфері агровиробництва * Надмірні законодавчі вимоги до дрібних агровиробників щодо реалізації власної с/г продукції * Політична нестабільність * Корупція * Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів * Недостатня сталість енергосистеми регіону з точки зору забезпечення надійності енергопостачання для потужних об‘єктів виробничої (невиробничої) сфери. * Заборона полювання в зоні АТО |

За підсумками засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Нижньодуванської ОТГ до 2026 року від 10.10.2019 року затверджено вищенаведений зміст SWOT - аналізу Нижньодуванської ОТГ.

## 4.5. SWOT-матриця Нижньодуванської громади

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв‘язки між «внутрішніми» (сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для Нижньодуванської об’єднаної громади. Суцільна лінія символізує сильний взаємозв‘язок, пунктирна – слабкий. Саме ці взаємозв‘язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, які є основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку громади на довгострокову перспективу.

За підсумками засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Нижньодуванської ОТГ до 2026 року від 10.10.2019 року затверджено наступний зміст SWOT - матриці Нижньодуванської ОТГ

**Порівняльні переваги**

**Підтримують**

**Сильні сторони Можливості**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Достатньо привабливе географічне розташування (відстань до райцентру м.Сватове 25 км., до залізничної станції – 25 км. до траси Р07 – 15 км, траса Р66 проходить через громаду) |  | 1. Припинення військового конфлікту на сході України |
|  |  |  |
| 2. Наявність достатньої кількості родючих та екологічно чистих с/г земель (14 847 га – рілля) та земель не с/г призначення (2266 га) |  | 2. Діяльність в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади |
|  |  |  |
| 3. Наявність р.Красна та 5 ставків загальною площею 6,5 га |  | 3. Бюджетна підтримка об‘єднаних громад |
|  |  |  |
| 4. Наявність 15 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, які займаються вирощуванням соняшника, пшениці, ячменю |  | 4. Підвищення рівня загальної спроможності громади за рахунок приеднання сусідніх громад |
|  |  |  |
| 5. Наявність діючого комунального підприємства, що забезпечує благоустрій населених пунктів громади |  | 5. Продовження діяльності державних программ підтримки с/г виробників |
|  |  |  |
| 6. Наявність потужних традицій бджоларництва |  | 6. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку стимулюватиме розвиток АПК |
|  |  |  |
| 7. Наявність об‘єктів промислової інфраструктури, доступних для інвестування (законсервовані мукомельня, олійниця, потужності з виробництва макаронів) |  | 7. Розширення повноважень та ресурсної бази ОМС внаслідок реформи місцевого самоврядування |
|  |  |  |
| 8. Наявність мінеральної сировини піску, глини для виробництва будівельних матеріалів: (родовищ піску- 4, родовищ глини -5, родовищ крейди -2) |  | 8. Продовження реформ в Україні сприятиме покращенню бізнес-клімату |
|  |  |  |
| 9. Сприятливий для життєдіяльності населення стан навколишнього природного середовища |  | 9. Подовження дії регіональної Програми з конкурсного відбору проектів місцевого розвитку |
|  |  |  |
| 10.Наявність заповідного урочища «Нижньодуванське» та памятки природи «Новочервоненське» |  | 10. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України |
|  |  |  |
| 11. Вмотивованвсть мешканців громади щодо діяльності у сфері «нвродної творчості» |  | 11. Реалізація прийнятих норм законодавства України щодо стимулювання створення сімейних с/г виробничих кооперативів та фермерських господарств |
|  |  |  |
| 12. Наявність дієвої системи надання соціально-гуманітарних послуг (2 загальноосвітні навчальні заклади, 1 дошкільний заклад, одна амбулаторія та 2 ФАПи, 6 закладів культури, ДЮСШ, дитячий будинок сімейного типу) |  |  |
|  |  |  |
| 13. Наявність відділення поштового зв’язку ЛД ПАТ «Укрпошта», «Нової пошти», філії ПАТ «Ощадбанк», державної пожежно - рятувальної частини, ветеринарної лікарні |  |  |
|  |  |  |
| 14. Дієва торгова мережа (1 продовольчий ринок, 23 магазини, 7 об’єкта громадського харчування ) |  |  |
|  |  |  |
| 15. Наявність власного транспортного підприємства |  |  |

**Рис. 12. Порівняльні переваги**

**Виклики**

**Зменшують**

**Слабкі сторони Можливості**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Незадовільний стан утримання доріг, невідповідність дорожного покриття сучасним вимогам щодо транспортного навантаження |  | 1. Припинення військового конфлікту на сході України |
|  |  |  |
| 2. Відсутність системи забезпечення балансу попиту та пропозиції на місцевому ринку праці. Високий рівень безробіття у громаді |  | 2. Діяльність в Україні проектів міжнародної технічної допомоги, які підтримуватимуть об‘єднані громади |
|  |  |  |
| 3. Нерозвиненість структури громадського транспортного сполучення між населеними пунктами громади |  | 3. Бюджетна підтримка об‘єднаних громад |
|  |  |  |
| 4. Нерозвинутість та неефективність існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами |  | 4. Підвищення рівня загальної спроможності громади за рахунок приеднання сусідніх громад |
|  |  |  |
| 5. Традиційно низькі, в порівнянні з середньо обласними, показники доходів населення |  | 5. Продовження діяльності державних программ підтримки с/г виробників |
|  |  |  |
| 6. Недостатні умови для самоорганізації населення , особливо молоді |  | 6. Зростання попиту на продовольство на світовому ринку стимулюватиме розвиток АПК |
|  |  |  |
| 7. Відсутність належнообладнаних зон відпочинку та дозвілля |  | 7. Розширення повноважень та ресурсної бази ОМС внаслідок реформи місцевого самоврядування |
|  |  |  |
| 8. Значна частка населення старшого за працездатний вік, природне скорочення населення |  | 8. Продовження реформ в Україні сприятиме покращенню бізнес-клімату |
|  |  |  |
| 9. Низький рівень іноземних та внутрішніх інвестицій |  | 9. Подовження дії регіональної Програми з конкурсного відбору проектів місцевого розвитку |
|  |  |  |
| 10. Низький рівень культури поводження із засобами захисту рослин у домогосподарствах громади |  | 10. Продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів до України |
|  |  |  |
| 11. Відсутність тротуарів та зовнішнього освітлення на 90% вулиць громади |  | 11. Реалізація прийнятих норм законодавства України щодо стимулювання створення сімейних с/г виробничих кооперативів та фермерських господарств |
|  |  |  |
| 12**.** Недостатній рівень надання медичних послуг, внаслідок відсутності відповідного обладнання |  |  |
|  |  |  |
| 13**.** Недостатній рівень матеріаоьно-технічного забезпечення закладів освіти, культури, соціального захисту тощо |  |  |
|  |  |  |
| 14. Відсутність системи цивільної оборони та низький рівень забезпечення громадської безпеки |  |  |
|  |  |  |
| 15. Недостатній рівень надання адміністративних послуг населенню громади |  |  |
|  |  |  |
| 16. Недостатній рівень забезпечення благоустрою громади |  |  |
|  |  |  |
| 17. Відсутність інфраструктури підтримки бізнесу |  |  |
|  |  |  |
| 18. Більшість населення сподівається на допомогу держави |  |  |
|  |  |  |
| 19. Відсутність чітко сформованого образу громади серед широкого загалу на регіональному та національному рівнях |  |  |
|  |  |  |
| 20. Відсутність чинної системи земельного регістра |  |  |
|  |  |  |
| 21. Незначний досвід у залученні позабюджетних коштів |  |  |
|  |  |  |
| 22**.** Низька енергоефективність об‘єктів комунальної власності |  |  |
|  |  |  |

**Рис. 13. Виклики**

**Ризики**

**Посилюють**

**Слабкі сторони Загрози**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Незадовільний стан утримання доріг, невідповідність дорожного покриття сучасним вимогам щодо транспортного навантаження |  | 1. Продовження або замороження військового конфлікту на сході України |
|  |  |  |
| 2. Відсутність системи забезпечення балансу попиту та пропозиції на місцевому ринку праці. Високий рівень безробіття у громаді |  | 2. Міграція за межі громади кваліфікованих кадрів |
|  |  |  |
| 3. Нерозвиненість структури громадського транспортного сполучення між населеними пунктами громади |  | 3. Висока кредитна ставка для комерційного кредитуванні суб‘єктів господарювання у сфері агровиробництва |
|  |  |  |
| 4. Нерозвинутість та неефективність існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами |  | 4. Надмірні законодавчі вимоги до дрібних агровиробників щодо реалізації власної с/г продукції |
|  |  |  |
| 5. Традиційно низькі, в порівнянні з середньо обласними, показники доходів населення |  | 5. Політична нестабільність |
|  |  |  |
| 6. Недостатні умови для самоорганізації населення , особливо молоді |  | 6. Корупція |
|  |  |  |
| 7. Відсутність належнообладнаних зон відпочинку та дозвілля |  | 7. Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів |
|  |  |  |
| 8. Значна частка населення старшого за працездатний вік, природне скорочення населення |  | 8. Недостатня сталість енергосистеми регіону з точки зору забезпечення надійності енергопостачання для потужних об‘єктів виробничої (невиробничої) сфери |
|  |  |  |
| 9. Низький рівень іноземних та внутрішніх інвестицій |  | 9. Заборона полювання в зоні АТО |
|  |  |  |
| 10. Низький рівень культури поводження із засобами захисту рослин у домогосподарствах громади |  |  |
|  |  |  |
| 11. Відсутність тротуарів та зовнішнього освітлення на 90% вулиць громади |  |  |
|  |  |  |
| 12**.** Недостатній рівень надання медичних послуг, внаслідок відсутності відповідного обладнання |  |  |
|  |  |  |
| 13**.** Недостатній рівень матеріаоьно-технічного забезпечення закладів освіти, культури, соціального захисту тощо |  |  |
|  |  |  |
| 14. Відсутність системи цивільної оборони та низький рівень забезпечення громадської безпеки |  |  |
|  |  |  |
| 15. Недостатній рівень надання адміністративних послуг населенню громади |  |  |
|  |  |  |
| 16. Недостатній рівень забезпечення благоустрою громади |  |  |
|  |  |  |
| 17. Відсутність інфраструктури підтримки бізнесу |  |  |
|  |  |  |
| 18. Більшість населення сподівається на допомогу держави |  |  |
|  |  |  |
| 19. Відсутність чітко сформованого образу громади серед широкого загалу на регіональному та національному рівнях |  |  |
|  |  |  |
| 20. Відсутність чинної системи земельного регістра |  |  |
|  |  |  |
| 21. Незначний досвід у залученні позабюджетних коштів |  |  |
|  |  |  |
| 22**.** Низька енергоефективність об‘єктів комунальної власності |  |  |
|  |  |  |

**Рис. 14. Ризики**

## 4.6. Порівняльні переваги, виклики і ризики Нижньодуванської громади

**Порівняльні переваги**

***(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей)***

* Діяльність в Україні проектів міжнародної технічної допомоги та подовження дії регіональної Програми з конкурсного відбору проектів місцевого розвитку підтримують діяльність комунального підприємства у сфері забезпечення благоустрою та ефективне економічне живлення існуючих у громаді потужних традицій бджоларництва;
* Бюджетна підтримка об’єднаних громад разом з розширенням повноважень та ресурсної бази ОМС, внаслідок реформи місцевого самоврядування, забезпечує розвиток установ соціально – гуманітарної сфери та надання медичних послуг населенню, а також безпосередньо сприяє підвищенню результативності роботи комунального господарства громади;
* Продовження діяльності державних програм підтримки с/г виробників та реалізація прийнятих норм законодавства України щодо стимулювання створення сімейних с/г виробничих кооперативів й фермерських господарств забезпечує належну підтримку сталого розвитку 15 сільськогосподарських підприємств (фермерських господарств), які займаються вирощуванням соняшника, пшениці, ячменю на території громади

**Виклики**

***(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей)***

* Нерозвиненість громадського транспортного сполучення між населеними пунктами громади, неефективність існуючої системи поводження з твердими побутовими відходами, відсутність належнообладнаних зон відпочинку, тротуарів, зовнішнього освітлення, а також недостатній рівень надання медичних послуг, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, культури, соціального захисту, низька енергоефективність об‘єктів комунальної власності можуть бути частково або повністю усунуті завдяки продовженню децентралізаційної реформи місцевого самоврядування, розширенню повноважень та ресурсної бази ОМС, бюджетній підтримці, що надається для об‘єднаних громад, збереженню дії регіональної Програми з конкурсного відбору проектів місцевого розвитку;
* Активність громади у залученні ресурсів проектів міжнародної технічної допомоги, які продовжують діяльність у сфері підтримки об‘єднаних громад в Україні, сприятиме створенню інфраструктури підтримки бізнесу, а також приведенню у відповідність сучасним вимогам системи надання адміністративних послуг населенню громади;
* Припинення військового конфлікту на сході України та продовження євро інтеграційних процесів сприятиме зростанню зацікавленості інвесторів щодо підвищення рівня інвестицій у громаду

**Ризики**

***(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз)***

* Продовження або замороження військового конфлікту на сході України унеможливлює підвищення рівня іноземних та внутрішніх інвестицій, стало підтримує незадовільний стан доріг, невідповідність дорожнього покриття сучасним вимогам щодо транспортного навантаження високий рівень безробіття, знижує рівень громадської безпеки та стимулює природне скорочення населення;
* Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів суттєво обмежує можливості громади щодо матеріально-технічного забезпечення закладів медицини, освіти, культури, соціального захисту, підтримки благоустрою, та підвищення рівня енергоефективністі об‘єктів комунальної власності;
* Висока кредитна ставка комерційного кредитуванні суб‘єктів господарювання у сфері агровиробництва та надмірні законодавчі вимоги до дрібних агровиробників щодо реалізації власної с/г продукції підтримують традиційно низькі (в порівнянні з середньообласними) показники доходів населення громади

# 5. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАтивНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу та SWOT-матриці, з урахуванням порівняльних переваг, викликів та ризиків, а також стратегічного бачення Нижньодуванської ОТГ й відповідного анкетування,члени робочої групи обрали, як базову, конкурентну стратегію, яка передбачає формування конкурентних переваг громади шляхом мінімізації впливу на розвиток слабких сторін за допомогою можливостей, які зараз виникають в нашій країні та у світі. При цьому громада повинна максимально використати свої сильні сторони.

Таким чином були обрані дві головні сфери фокусування зусиль із забезпечення подальшого розвитку Нижньодуванської громади

**1.Підтримка спроможності громади та підвищення якості життя**, оскільки наявні можливості розвитку малого та середнього бізнесу (з увагою до молодіжного і жіночого підприємництва), в тому числі сільськогосподарської кооперації, переробної промисловості, діяльності у сфері побутових послуг надають певні перспективи для Нижньодуванської громадищодо трансформації структури економіки території у бік поступового форматування альтернативи потужному аграрному виробництву. Разом з тим, процеси реструктуризації економіки нашої держави та спрямування державної політики на формування мирного регіонального середовища, підтримують наявний потенціал Нижньодуванськоїгромади щодо залучення інвестицій, що у свою чергу створює додаткові перспективи з підвищення економічної спроможності ОТГ й формує умови для гідної зайнятості усіх жінок і чоловіків, у тому числі з інвалідністю. Одночасно страегичний вибір з підвищення якості життя є найважлиіфшим напрамомдіяльності громади щодо задоволення нагальних потреб мешканців ОТГ різного віку, статі, стану здоров’я та місця проживання та формування позитивних тенденцій розвитку у таких надважливих сферах життєдіяльності, як: освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, культура, спорт тощо. Оскільки саме в цих суспільних сегментах існує найбільше відставання у якості життя, що призводить до негативних соціальних, демографічних, міграційних наслідків.

***2*.Розвиток інфраструктури сільських територій*.***На даний час об’єкти комунальної власності населених пунктів, які увійшли до складу Нижньодуванської ОТГ, знаходяться у незадовільному матеріально-технічному станію Для переважної частини цих об’єктів, існує нагальна необхідність у їх відтворенні. Зазначене становищє притаманне об'єктам загального призначення (житлово - комунальне господарство, транспортно-логістична інфраструктура, цивільний захист, благоустрій, громадська безпека тощо). Тому пріоритетним у визначенні плану дій щодо розвитку інфраструктури громади на період до 2024 року, в першу чергу, є реалізація заходів, які задовольняють житлово-комунальні, побутові та безпекові потреби населення ОТГ (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення).

Розроблення і досягнення цілей формує основу для управління громадою. Стратегічні цілі повинні давати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досягти бачення розвитку громади

Саме для досягнення стратегічного бачення, за кожною стратегічного ціллю були визначені операційні цілі, які містять конкретні завдання, що дозволяє пов’язати місцеву стратегію з подальшим бюджетним плануванням.

**СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ НИЖНЬОДУВАНСЬКОЇ ОТГ**

**Нижньодуванська ОТГ 2024 це спроможна, інвестиційно-приваблива громада з розвинутою інфраструктурою, економіка якої ґрунтується на дієвому агропромисловому виробництві, громада де створені належні засади для підтримки бізнесу та комфортні умови проживання для культурних, здорових і заможних мешканців**

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1.**  **Підтримка спроможності громади та підвищення якості життя** | **Стратегічна ціль 3.**  **Розвиток інфраструктури сільських територій** |
| **Оперативні цілі** | |
| 1.1. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка самозайнятості населення | 3.1. Забезпечення надійного функціонування системи надання комунальних послуг та покращення логістичної інфраструктури |
| 1.2. Формування привабливого гуманітарного простору | 3.2. Забезпечення техногенної, громадської та пожежної безпеки у громаді |

**Рис. 16. Стратегічне бачення, стратегічні та оперативні цілі**

Таблиця 14. Стратегічні, оперативні цілі та завдання

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегічні цілі** | **Операційні цілі** | **Завдання** |
| **1. Підтримка спроможності громади та підвищення якості життя** | 1.1. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка самозайнятості населення | 1.1.1. Підтримка розвитку малого підприємництва сільськогосподарського спрямування та у сфері побутового обслуговування населення |
| 1.1.2. Розробка містобудівної документації |
| 1.1.3. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г виробників |
| 1.2. Формування привабливого гуманітарного простору | 1.2.1.Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення |
| 1.2.2. Підвищення якості адміністративних послуг |
| 1.2.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя |
| **2. Розвиток інфраструктури сільських територій** | 2.1. Забезпечення надійного функціонування системи надання комунальних послуг та покращення логістичної інфраструктури | 2.1.1. Створення системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами |
| 2.1.2. Забезпечення благоустрою населених пунктів громади та розвиток відповідного комунального підприємства |
| 2.1.3. Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади |
| 2.2. Забезпечення техногенної, громадської та пожежної безпеки у громаді | 2.2.1.Підтримка підвищення рівня громадської безпеки на території ОТГ |

# 7. ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

В основу Плану реалізації стратегії (далі – План) покладено проектні ідеї, відібрані під час засідання 10.12.2019 року та доопрацьовані членами Робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників громадськості, підприємств, установ та організацій Нижньодуванської ОТГ.

## 7.1. Часові рамки і засоби реалізації

План реалізації стратегії складається із 25 технічних завдань на проекти місцевого розвитку (далі – ТЗ).

Реалізація Стратегії передбачається шляхом виконання її завданьза двома послідовними та взаємопов’язаними програмними циклами (етапами):

* Перший–2020–2022роки;
* Другий – 2023–2024роки.

Цілі та завдання Стратегії досягаються й реалізуються через конкретні проекти та заходивідповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії у 2020 – 2022 та 2023–2024 роках.

Впровадження проектів цього Плану можливе через:

* Внесення заходів до місцевої програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;
* Залучення коштів державних цільових субвенцій;
* Фінансування за рахунок програми секторальної бюджетної підтримки ЄС та надзвичайної кредитної програми ЄІБ;
* Фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ та субвенції на соціально-економічний розвиток територій;
* Залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку;
* Залучення коштів регіональної Програми конкурсного відбору проектів місцевого розвитку;
* Залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
* Залучення співфінансування від мешканців громади (де це передбачено умовами проекту);
* Фінансування з інших джерел відповідно до діючого законодавства.

## 7.2. Орієнтовний фінансовий план

Таблиця 15. Орієнтовний фінансовий план

***(тис.грн.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії** | **Номер і назвапроекту** | | **2020** | **2021** | **2022** | **РАЗОМ** |
| 1.1.1. Підтримка розвитку малого підприємництва сільськогосподарського спрямування та у сфері побутового обслуговування населення | 1 | Інформаційна підтримка диверсифікації виробництва сільських домогосподарств |  | **100** | **100** | **200** |
| 2 | Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації в Нижньодуванській громаді |  | **100** | **200** | **300** |
| 1.1.2.Розробка містобудівної документації | 3 | Виготовлення містобудівної документації на території Нижньодуванської ОТГ |  |  | **800** | **800** |
| 1.1.3. Навчально-консультативнапідтримка індивідуальних с/г виробників | 4 | Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників |  | **100** | **100** | **200** |
| 1.2.1.Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | 5 | Придбання спеціалізованого медичного автомобіля для медичної служби у Нижньодуванській ОТГ |  |  | **880** | **880** |
| 6 | Реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі Новочервоненського закладу загальної середньої освіти I-IIIступенів Нижньодуванської селищної ради | **200** |  | **5923** | **6123** |
| 7 | Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності |  | **300** | **300** | **600** |
| 8 | Реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Дзвіночок» Нижньодуванської селищної ради | **5130** |  |  | **5130** |
| 9 | Реконструкція (термомодернізація) будівлі «Нижньодуванської загальної школи I-IIIступенів | **720** |  |  | **720** |
| 10 | Придбання шкільного автобуса для перевезення учнів Нижньодуванського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Нижньодуванської селищної ради | **1850** |  |  | **1850** |
| 1.2.2. Підвищення якості адміністративних послуг | 11 | Підвищення поінформованості та самоорганізації населення громади та молоді громади. |  | **100** |  | **100** |
| 12 | Реконструкція адмінбудівлі (ЦНАП, приміщення селищної ради, муніципальної поліції) смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, буд.77б |  | **5000** | **6200** | **11200** |
| 1.2.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя | 13 | Капітальний ремонт приміщення Новочервоненського сільського будинку культури | **200** | **250** | **250** | **700** |
| 14 | Капітальний ремонт покрівлі Новочервоненського СБК | **360** |  |  | **360** |
| 15 | Осучаснення сільської бібліотеки шляхом придбання сучасних мультимедійних пристроїв |  | **150** |  | **150** |
| 16 | Капітальний ремонт Нижньодуванського міського будинку культури в смт Нижня Дуванка | **723** |  |  | **723** |
| 2.1.1. Створення системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами | 17 | Впровадження системи збору та сортування ТПВ |  | **2000** | **2000** | **4000** |
| 2.1.2. Забезпечення благоустрою населених пунктів громади та розвиток відповідного коммунального підприємства | 18 | Покращення інфраструктури мереж зовнішнього освітлення в Нижньодуванській селищній об’єднаній територіальній громаді | **1000** | **1000** | **1000** | **3000** |
| 19 | Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування жителів Нижньодуванської ОТГ шляхом розширення послуг комунального підприємства «Нижньодуванський благоустрій» | **3070** |  |  | **3070** |
| 2.1.3. Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади | 20 | Капітальний ремонт дорожнього покриття комунальної дороги ДКНД 018, що проходить по вул. Каштанова, вул. Заводська, вул. Суворова |  | **1000** | **1000** | **2000** |
| 21 | Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги обласного значення О 131310, що проходить по вул. Каштанова. |  | **1000** | **1000** | **2000** |
| 22 | Придбання автобуса для сполучення населених пунктів Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади |  |  | **1800** | **1800** |
| 23 | Запровадження маршрутів внутрішнього сполучення між населеними пунктами Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади |  | **500** |  | **500** |
| 24 | Ремонт дорожнього покриття комунальної дороги ДКНД 003, що проходить по вул. Молодіжна |  | **500** | **500** | **1000** |
| 2.2.1.Підтримка підвищення рівня громадської безпеки на території ОТГ | 25 | Встановлення відеокамер спостереження на території Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади | **50** | **100** | **100** | **250** |
| **ІТОГО** | | | **13303** | **12200** | **22153** | **47656** |

## 7.3. Очікувані результати та показники

| **Цілі/операційні цілі/завдання/заходи** | **Індикатор результату** | **Термін виконання** | **Відповідальний виконавець** | **Припущення/ ризики** | **Джерело фінансування** | **Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всього** | **у т. ч. за роками** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **Стратегічна ціль 1.**  **Підтримка спроможності громади та підвищення якості життя** |  |  |  |  | Бюджет ОТГ **(1)**  Державний бюджет **(2)**  Обласний бюджет **(3)**  МТД/  залучені кошти **(4)** | **30036** | **9183** | **6100** | **14753** |
| **Операційна ціль 1.1.**  Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка самозайнятості населення | Частка суб’єктів малого бізнесу, які під час опитування відмітили поліпшення умов ведення бізнесу на території ОТГ, % | 2021- 2022 |  |  | **1**  **4** | **1500** |  | **300** | **1200** |
| **Завдання 1.1.1.**  Підтримка розвитку малого підприємництва сільськогосподарського спрямування та у сфері побутового обслуговування населення | 1.Кількість нових суб’єктів підприємницької діяльності у сільському госодарстві та у сфері побутового обслуговування населення  2.Кількість створених сільгоспкооперативів, одиниць | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Підприємницький та інвестиційний клімат громади лишається сталим | **4** | **500** |  | **200** | **300** |
| Заходи:  1.1.1.1. Інформаційна підтримка диверсифікації виробництва сільських домогосподарств | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Насенення громади демонструє належну екномічну та суспільну активність | **4** | **200** |  | **100** | **100** |
| Заходи:  1.1.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації в Нижньодуванській громаді | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Насенення громади демонструє належну екномічну та суспільну активність | **4** | **300** |  | **100** | **200** |
| **Завдання 1.1.2.**  Розробка містобудівної документації | Факт розробки містобудівної документації | 2022 | Виконком сильської ради | Програми МТД підтримують громаду у розробці документації | **1**  **4** | **800** |  |  | **800** |
| Заходи:  1.1.2.1. Виготовлення містобудівної документації на території Нижньодуванської ОТГ | | 2022 | Виконком сильської ради | Програми МТД підтримують громаду у розробці документації | **1**  **4** | **800** |  |  | **800** |
| **Завдання 1.1.3.**  Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г виробників | Проведено 6 семінарів для 300 індивідуальних с/г виробників та потенційних підприємців | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Насенення громади демонструє належну екномічну та суспільну активність | **4** | **200** |  | **100** | **100** |
| Заходи:  1.1.3.1. Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Насенення громади демонструє належну екномічну та суспільну активність | **4** | **200** |  | **100** | **100** |
| **Операційна ціль 1.2.**  Формування привабливого гуманітарного простору | Відсоток респондентів, які при проведенні опитування відмітили покращення якості надання відповідних послуг, % | 2020- 2022 |  |  | **1**  **2**  **3**  **4** | **28536** | **9183** | **5800** | **13553** |
| **Завдання 1.2.1.**  Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | Частина респондентів, яка при проведенні опитування вказала на покращення якості надання соціальних послуг, та послуг у сфері охорони здоров’я % | 2020 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури | **1**  **2**  **3**  **4** | **15303** | **7900** | **300** | **7103** |
| Заходи:  1.2.1.1. Придбання спеціалізованого медичного автомобіля для медичної служби у Нижньодуванській ОТГ | | 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Врахування потреби мешканців у меддопомозі «на дому» | **1**  **2**  **4** | **880** |  |  | **880** |
| Заходи:  1.2.1.2. Реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі Новочервоненського закладу загальної середньої освіти I-IIIступенів Нижньодуванської селищної ради | | 2020 - 2022 | Виконком сильської ради | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **3**  **4** | **6123** | **200** |  | **5923** |
| Заходи:  1.2.1.3. Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради | Громада ефективно використовує державні субвенції на розвиток інфраструктури | **1**  **2**  **4** | **600** |  | **300** | **300** |
| Заходи:  1.2.1.4. Реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Дзвіночок» Нижньодуванської селищної ради | | 2020 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **4** | **5130** | **5130** |  |  |
| Заходи:  1.2.1.5. Реконструкція (термомодернізація) будівлі «Нижньодуванської загальної школи I-IIIступенів | | 2020 | Виконком сильської ради | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **2**  **4** | **720** | **720** |  |  |
| Заходи:  1.2.1.6. Придбання шкільного автобуса для перевезення учнів Нижньодуванського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Нижньодуванської селищної ради | | 2020 | Виконком сильської ради |  | **1**  **2**  **4** | **1850** | **1850** |  |  |
| **Завдання 1.2.2.** | Частина респондентів, яка при проведенні опитування вказала на покращення якості коунікацій та адміністративних послуг, % | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Громада ефективно співпрацює з Програмами МТД | **1**  **2**  **4** | **11300** |  | **5100** | **6200** |
| Заходи:  1.2.2.1. Підвищення поінформованості та самоорганізації населення громади та молоді громади | | 2021 | Виконком сильської ради, громадські організації |  | **1**  **4** | **100** |  | **100** |  |
| Заходи:  1.2.2.2. Реконструкція адмінбудівлі (ЦНАП, приміщення селищної ради, муніципальної поліції) смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, буд.77б | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради | Громада ефективно співпрацює з Програмами МТД | **1**  **2**  **4** | **11200** |  | **5000** | **6200** |
| **Завдання 1.2.3.**  Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя | Відсоток мешканців громади, які протягом року скористались послугами закладів культури та відпочинку ОТГ | 2020 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **2**  **3**  **4** | **1933** | **1283** | **400** | **250** |
| Заходи:  1.2.3.1. Капітальний ремонт приміщення Новочервоненського сільського будинку культури | | 2020 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **2**  **3**  **4** | **700** | **200** | **250** | **250** |
| Заходи:  1.2.3.2. Капітальний ремонт покрівлі Новочервоненського СБК | | 2020 | Виконком сильської ради, громадські організації | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **2**  **4** | **360** | **360** |  |  |
| Заходи:  1.2.3.3. Осучаснення сільської бібліотеки шляхом придбання мультимедійних пристроїв | | 2021 | Виконком сильської ради, громадські організації | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **3**  **4** | **150** |  | **150** |  |
| Заходи:  1.2.3.4. Капітальний ремонт Нижньодуванського міського будинку культури в смт Нижня Дуванка | | 2020 | Виконком сильської ради, громадські організації | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **2**  **4** | **723** | **723** |  |  |
| **Стратегічна ціль 2.**  **Розвиток інфраструктури сільських територій** |  |  |  |  | Бюджет ОТГ **(1)**  Державний бюджет **(2)**  Обласний бюджет **(3)**  МТД/  залучені кошти **(4)** | **17620** | **4120** | **6100** | **7400** |
| **Операційна ціль 2.1.**  Забезпечення надійного функціонування системи надання комунальних послуг та покращення логістичної інфраструктури | Відсоток респондентів, які при проведенні опитування відмітили покращення якості надання відповідних послуг, % | 2020- 2022 |  |  | **1**  **2**  **3**  **4** | **17370** | **4070** | **6000** | **7300** |
| **Завдання 2.1.1.**  Створення системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами | Відсоток респондентів, які при проведенні опитування відмітили покращення якості надання відповідних послуг, % | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Громада ефективно співпрацює з Програмами МТД | **1**  **2**  **3**  **4** | **4000** |  | **2000** | **2000** |
| Заходи:   * + - 1. Впровадження системи збору та сортування ТПВ | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Громада ефективно співпрацює з Програмами МТД | **1**  **2**  **3**  **4** | **4000** |  | **2000** | **2000** |
| **Завдання 2.1.2.**  Забезпечення благоустрою населених пунктів громади та розвиток відповідного коммунального підприємства | Відсоток респондентів, які при проведенні опитування відмітили покращення стану благоустрою громади % | 2020 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **4** | **6070** | **4070** | **1000** | **1000** |
| Заходи:  2.1.2.1. Покращення інфраструктури мереж зовнішнього освітлення в Нижньодуванській селищній об’єднаній територіальній громаді | | 2020 - 2022 | Виконком сильської ради, громадські організації | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **2**  **4** | **3000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| Заходи:  2.1.2.2. Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування жителів Нижньодуванської ОТГ шляхом розширення послуг комунального підприємства «Нижньодуванський благоустрій» | | 2020 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **4** | **3070** | **3070** |  |  |
| **Завдання 2.1.3.**  Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади | Відсоток респондентів, які при проведенні опитування відмітили покращення якості надання транспортно-логістичних послуг, %,  Придбання автобусу | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **3** | **7300** |  | **3000** | **4300** |
| Заходи:  2.1.3.1. Капітальний ремонт дорожнього покриття комунальної дороги ДКНД 018, що проходить по вул. Каштанова, вул. Заводська, вул. Суворова | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **3** | **2000** |  | **1000** | **1000** |
| Заходи:  2.1.3.2. Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги обласного значення О 131310, що проходить по вул. Каштанова. | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **3** | **2000** |  | **1000** | **1000** |
| Заходи:  2.1.3.3. Придбання автобуса для сполучення населених пунктів Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади | | 2022 | Виконком сильської ради | Наявність достатньої кількості ресурсів у бюджеті розвитку громади | **1**  **2** | **1800** |  |  | **1800** |
| Заходи:  2.1.3.4. Запровадження маршрутів внутрішнього сполучення між населеними пунктами Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади | | 2021 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2** | **500** |  | **500** |  |
| Заходи:  2.1.3.5. Ремонт дорожнього покриття комунальної дороги ДКНД 003, що проходить по вул. Молодіжна | | 2021 - 2022 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2** | **1000** |  | **500** | **500** |
| **Операційна ціль 2.2.**  Забезпечення техногенної, громадської та пожежної безпеки у громаді | Відсоток респондентів, які при проведенні опитування відмітили підвищення рівня громадської безпеки на території ОТГ | 2020-2022 | Виконком сильської ради |  | **1**  **2**  **4** | **250** | **50** | **100** | **100** |
| **Завдання 2.2.1.**  Підтримка підвищення рівня громадської безпеки на території ОТГ | Відсоток респондентів, які при проведенні опитування відмітили підвищення рівня громадської безпеки на території ОТГ | 2020-2022 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **4** | **250** | **50** | **100** | **100** |
| Заходи:  2.2.1.1. Встановлення відеокамер спостереження на території Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади | | 2020-2022 | Виконком сильської ради | Дієва державна підтримка забезапечення місцевого розвитку | **1**  **2**  **4** | **250** | **50** | **100** | **100** |

# 8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Реалізація завдань Стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами виконкому селищної ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Система управління стратегією має два рівні: політичний та технічний. **Політичний** рівень забезпечує особисто голова ОТГ, виконком та селищна рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Селищна рада приймає рішення щодо внесення змін до стратегії на підставі пропозицій селищного голови.**Технічний** рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням стратегії, який:

* Забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану,
* Здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками,
* Аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо),
* Вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду,
* Формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища,
* Аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів,
* Формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

## . Управління процесом реалізації Стратегії

Управління процесом реалізації Стратегії розвитку Нижньодуванської громади проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами селищної ради.

З метою координації дій розпорядженням селищного голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ заступник селищного голови. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням селищного голови. КУВ збирається не рідше одну разу на квартал та виконує наступні функції:

* Організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів селищної ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, загальноміських програм та проектів.
* Здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх селищному голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні селищної ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.
* Здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації стратегічного плану, надає їх селищному голові та презентує на засіданні виконкому селищної ради.

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану розглядаються управлінням економічного розвитку і торгівлі, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Нижньодуванської селищної ради один раз на рік (за необхідності, двічі на рік).

## Процедура моніторингу Стратегії

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – спостереження (відслідковування) та попередження. Відслідковування проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.

Моніторинг стратегічного плану розвитку Нижньодуванської громади включає три рівні:

1) Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади. Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Луганській області, які є стратегічно важливими для селищної громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

2) Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:

* Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення;
* Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення
* Середня місячна заробітна плата;
* Обсяг інвестицій в основний капітал.
* Обсяг прямих іноземних інвестицій в громаду.
* Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;
* Кількість зареєстрованих безробітних;
* Частка довжини автошляхів з пошкодженим покриттям до загальної довжини автошляхів;
* Середній бал за результатами ЗНО в школах громади;
* Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення.

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

3) Моніторинг виконання проектів місцевого розвитку, що складають План реалізації стратегії. Оцінюється стан виконання кожного проекту та ступінь досягнення результатів, передбачених технічним завданням на проект. Щоквартально (10 березня, 10 червня, 10 вересня і 10 грудня) відповідальний підрозділ виконкому селищної ради направляє відповідальним за моніторинг виконання стратегічного плану нагадування про необхідність надати квартальний моніторинговий звіт. До 15 числа зазначених місяців спеціалісти управління економічного розвитку і торгівлі повинні одержати моніторингові звіти.

На підставі результатів моніторингу, один раз на рік спеціалісти вищезгаданого підрозділу виконкому селищної ради виносять на чергове засідання Комітету з управління впровадженням стратегії проміжний аналіз фінансових потреб, зведений по всіх стратегічних цілях. Затверджений Комітетом з управління впровадженням стратегії аналіз фінансових потреб надається до відповідної депутатської комісії для урахування під час розробки проекту бюджету на наступний рік.

# 9. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

## 9.1. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі

## 1.1. Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка самозайнятості населення

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **1. Інформаційна підтримка диверсифікації виробництва сільських домогосподарств** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.1.1. Підтримка розвитку малого підприємництва сільськогосподарського спрямування та у сфері побутового обслуговування населення | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Допомога індівідуальним домогосподарствам аграрного спрямування у розширенні їхньої економічної спроможності шляхом виробництва нетрадиційних та малопоширених видів агропродукції, вирощуванням нових сортів рослин та порід тварин | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 300 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Господарства населення, як правило, займаються виробництвом традиційними для даної місцевості видами діяльності. Це призводить до збільшення на ринку пропозиції однотипної продукції і, як наслідок падіння заготівельних цін та зниження доходів виробників такої продукції. Водночас інший ассортимент продукції завозиться з інших регіонів за більш високими цінами, ніж ті, що могли б бути у випадку вирощування такої продукції у громаді.  Виходом із ситуації могла б стати диверсифікація місцевого сільськогосподарського виробництва, в першу чергу господарствами населення як основними виробниками трудомісткої продукції. Цієї діяльності безумовно передує відповідна інформаційна, просвітницка, виховна та освітня робота з мешканцями громади, які є цільовою категорією для згаданої сфери зайнятості | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | * Підготовлено звіт про оцінку можливих напрямків диверсифікації діяльності місцевих домогосподарств. * Проведено 6 семінарів для 300 представників місцевих домогосподарств * Підвищено економічну активність населення * Створено умови для підвищення рівеня доходів місцевих домогосподарств | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | * Здійснення оцінки можливих напрямків диверсифікації діяльності господарств населення. * Формування групи лекторів для проведення інформаційної кампанії відповідно до обраних напрямків. * Проведення 6 інформаційних семінарів за обраними напрямками (щонайменше, 300 учасників). | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2021-2022рр. | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 100 | 100 | 200 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Програми та проекти міжнародної технічної допомоги | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **2. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації в Нижньодуванський громаді** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.1.1. Підтримка розвитку малого підприємництва сільськогосподарського спрямування та у сфері побутового обслуговування населення | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Метою проекту є створення умов для розвитку кооперативного руху в сільській місцевості громади. Завданням проекту є проведення низки заходів, спрямованих на створення, підтримку та супровід новостворених сільскогосподарських кооперативів. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | Населення на яке поширюється проект, це працездатне населення в сільській місцевості громади, орієнтовна кількість якого складає близько 1тис. осіб. | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Недостатня обізнаність населення, яке б могло потенційно займатись розвитком сільськогосподарських кооперативів, щодо переваг та можливостей кооперативного руху. Недостатня правова, економічна обізнаність стосовно діяльності кооперативів. Низька бізнес активність населення. Достатньо високий рівень безробіття. Надвисокий рівень ставок по залученим коштам – кредитам, і як наслідок, - проблема з початковим капіталом для розвитку власної справи. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | * Підвищення рівня зайнятості населення. * Зменшення соціальної напруги через підвищення рівня доходу в особистих господарствах населення. * Створення умов для збільшення надходжень до місцевого бюджету. * Підвищення рівня соціального захисту через сплату зайнятими особами єдиного соціального внеску, і як наслідок, - отримання пенсійного стажу, можливість користування соціальним пакетом а саме послугами фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, служби зайнятості населення, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | * Підбір та узагальнення нормативно-правової інформації стосовно діяльності кооперативів. * Збір та узагальнення інформації щодо позитивного досвіду впровадження діяльності сільськогосподарськими кооперативами. * Проведення інформаційно-навчальних семінарів для популяризації кооперативної ідеї. * Залучення міжнародних гуманітарних та інших установ з метою надання практичної інформаційної, юридичної і фінансової допомоги для створення кооперативів. * Інформаційний та юридичний супровід новостворених кооперативів. * Підвищення рівня економічної обізнаності, а також підвищення рівня знань за профільним напрямком діяльності через підвищення кваліфікації та навчання членів кооперативу. * Узагальнення позитивного досвіду і проблемних питань, що виникають під час діяльності кооперативу * Інформування громадськості щодо реалізації проекту. | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2021-2022рр. | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 100 | 200 | 300 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | МТД, власні кошти суб’єктів господарювання | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **3. Виготовлення містобудівної документації на території Нижньодуванської ОТГ** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.1.2. Розробка містобудівної документації | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | * Прогнозування розвитку території громади; * Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; * Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об'єктів; * Встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | На цей час у Нижньодуванської ОТГ (повною мірою) відсутня актуалізована містобудівна документація, що обмежує розвиток території та залучення інвестиційних коштів. Генеральний план населених пунктів є основним документом у сфері містобудування, який спрямований на вирішення питань зі стратегічного планування розвитку громади, благоустрою об’єктів будівництва, розміщення будівель, споруд, транспортних комунікацій, інженерних мереж, організацій і систем господарського та побутового обслуговування. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території Нижньодуванської ОТГ | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | * Визначення розробника містобудівної документації; * Складання та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації; * Надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх збирання; * Узгодження проекту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; * Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні; * Проведення експертизи містобудівної документації; * Подання на затвердження завершеного проекту містобудівної документації | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2022р. | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  |  | 800 | 800 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | МТД, місцевий бюджет | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **4. Проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г виробників** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.1.3. Навчально-консультативна підтримка індивідуальних с/г виробників | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | * Підвищення освітнього рівняі ндивідуальних с\г виробників; * Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 300 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Успішне ведення власного господарства в умовах ринкової економіки, розширення умов для само зайнятості працездатних людей, значною мірою залежить від наявних знань, умінь, навичок, досвіду населення. В умовах економічної кризи розвиток малого підприємництвав т.ч. с/г призначення та створення належних умов для забезпечення самозайнятості населення є вкрай актуальними. Цієї діяльності безумовно передує відповідн аінформаційна, просвітницка, виховна та освітня робота з мешканцями громади, які є цільовою категорією для згаданої сфери зайнятості | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | * Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні екологічночистої продукції * Підвищено економічну активність населення в т.ч. у сфері побутового обслуговування * Створено умови для підвищення рівеня доходів місцевих домогосподарств. * Проведено 6 семінарів для 300 індивідуальних с/г виробників та потенційних підприємців * Створено та розповсюджено пакет відповідних навчально-методичних матеріалів | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | * Інформування населення про час та проведення семінарів, тренінгів, співпраця із ЗМІ; * Розробка навчальних програм; * Проведення навчальних семінарів (6 семінарів); * Популяризація прикладу успішного ведення власного господарства, започаткування бізнесу | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2021-2022рр | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 100 | 100 | 200 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Програми та проекти міжнародної технічної допомоги | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

## 9.2. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі

## 1.2. Формування привабливого гуманітарного простору

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **5. Придбання спеціалізованого медичного автомобіля для медичної служби у Нижньодуванській ОТГ** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.1. Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Підвищення якості надання медичних послуг на території громади. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Третина мешканців ОТГ проживають на відстані понад 3 км до «своєї» АЗПСМ. Протягом року до амбулаторії надходить значна кількість звернень громадян, щодо обслуговування на дому. Якість доріг нашої громади дуже низька, майже всі частково зруйновані та потребують капітального ремонту.  Тому дуже важливо вчасно потрапити до пацієнта та надати першу медичну допомогу. Однією з проблем є старий автомобіль швидкої, який потребує постійного ремонту. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | 1. Підвищення доступності первинної медичної допомоги мешканцям ОТГ.  2. Зменшення захворюваності на серцево-судинні та інші захворювання (у середн. на 30%).  3. Врахування потреби мешканців у меддопомозі «на дому» .  4.Вчасне надання екстреної медичної допомоги.  5. Зменшення кількості ускладнень та смертності. | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | 1.Проведення тендеру по закупівлі медичного автомобіля.  2. Оформлення документації по реєстрації автомобіля.  3. Навчання медпрацівників . | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2022 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис.грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  |  | 880 | 880 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, МТД, інші. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **6. Реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі Новочервоненського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Нижньодуванської селищної ради** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.1.Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Підвищення якості надання послуг у сфері освіти шляхом проведення реконструкції будівлі школи: заміни старих вікон на нові, заміна покрівлі, утеплення фасаду, заміна системи опалення.  Реалізація проєкту сприятиме зниженню тепловитрат, забезпечить значну економію при стабільному режимі (згідно санітарних норм), покращить естетичний вигляд будівлі школи, зменшить рівень захворювання простудними хворобами на 5-10% у зимовий період | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | с.Новочервоне | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 700 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Школа здана в експлуатацію в 1971 році.  У закладі навчається 46 учнів у 10 класах із середньою наповнюваністю – 5 учнів. З часу введення в експлуатацію навчального закладу капітального ремонту споруди не  було.           На сьогодні старі віконні рами деформовані, не тримають належним чином скло, що несе загрозу життю і здоров’ю учасникам навчально-виховного процесу. Під час навіть незначного дощу, таяння снігу у класних кімнатах протікає покрівля, що призводить до пошкодження меблів, шпалер та занавісок, крім того, у приміщенні підвищується вологість, що призводить до виникненняз ахворювань дітей. Старі вікна, двері, стіни, дах не зберігають тепло в приміщенні школи на належному рівні, не забезпечують економії енергоресурсів. Будівлю необхідно перекрити новим дахом та встановити металопластикові склопакети.  Система опалення потребує оновлення, оскільки булла встановлена близько 15 років тому, через що її стан знаходиться в неналежному вигляді (протікають регістри, а труби мають не відповідний діаметр для площі приміщень) | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Заплановані заходи забезпечать підвищення температури в приміщеннях на 3-5 градусів, що зменшить рівень захворюваності простудними хворобами на 5-10% у зимовий час;  - використання металопластикових вікон, утеплення стін будівліз абезпечить енергозберігаючий ефект, знизить рівень тепловитрат до рівня 0,70 – 0,85 Вт: ч/кв.м, тобто на 85%;  - покращення режиму провітрювання шкільних кабінетів знизить рівень захворюваності школярів;  - покращиться зір учнів через підвищення рівня природного освітлення на 40%, бо забруднені старі вікна через деформацію не відчинаються і їх немає можливості мити;  - зменшаться щорічні витрати на поточний ремонт навчального закладу на 50%; | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | Оформлення декларації на початок робіт.   2. Термомодернізація будівель:  - утеплення стін,  - заміназ астарілих вікон на сучасні віконні блоки з металопластика;  - перекриття даху школи;  - ремонт фасаду будівлі;  - капітальний ремонт системи опалення;  - залучення уваги громадськості до проблем економного використання енергії та енергоресурсів через просвітницьку діяльність навчального закладу на території громади; | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2020-2022 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 200 |  | 5923 | 6123 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | * Місцевий та обласний бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, кошти інвесторів | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **7. Запровадження заходів енергозбереження та енергоефективності в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.1. Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Забезпечення необхідного теплового режиму у НКП «Нижньодуванськамбулаторія загальної практики сімейної медицини» Нижньодуванської селищної ради.  Завданням проєкту є заміна ситеми опалення в амбулаторії. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 2500 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Протягом останніх років витрати на опалення зросли в рази. Це пов’язано зі значним подорожчанням газу, а також зі зношеними системами теплопостачання. До амбулаторії приходять мешканці за отриманням медичної допомоги, амбулаторія працює в режимі денного стаціонару, тому надзвичайно важливим є дотримання усіх санітарних норм та теплового режиму в осінньо - зимовий період.  Для покращення ситуації, з метою зниження витрат бюджетних коштів на опалення закладів охорони здоров’я, необхідно впроваджувати заходи енергозбереження та енергоефективності. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Будуть створені належні температурні умови для пацієнтів та персоналу закладів охорони здоров’я, знижені витрати бюджетних коштів на опалення, зміцнена матеріально-технічна база медичного закладу. | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | 1. Виготовлення кошторисної документації.  2. Пошук постачальників.  3. Заміна внутрішніх теплових мереж на металопластикові.  4. Утеплення фасаду будівлі. | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2021-2022 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис.грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 300 | 300 | 600 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, МТД, інші. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **8. Реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) «Дзвіночок» Нижньодуванської селищної ради** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.1. Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Метою проекту є створення комфортних та безпечних умов перебування дітей в дитячому садку "Дзвіночок» смт Нижня Дуванка  Завдання проекту:  -  створення належних умов виховання дітей дошкільного віку;  -  підвищення рівня енергоефективності будівлі;  - забезпечення оптимізації обсягів енергоспоживання і економії коштів бюджету селищної ради;  -  покращення інфраструктури та привабливості населеного пункту. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Проектом передбачається; капітальний ремонт будівлі дитячого садка «Дзвіночок»; будівництво теплогенераторної з димовою трубою; розміщення електрогенераторної з навісом; розміщення свердловини; розміщення збірника стоків хоз-побутової каналізації; розміщення очисних споруд; розміщення протипожежної ємності запасу води; улаштування замощення автопід’їздівта тротуарів з тротуарної плитки; прокладка хозпитного водопроводу, хозпобутової каналізації, теплової мережі та електрокабелю на території об’єкту капітального ремонту. Капітальний ремонт будівлі дитячого садка передбачає, головним чином, термомодернізацію будівлі, ремонт із внутрішнім опорядженням приміщень, переміщення топкової з будівлі дитячого садка в окрему будівлю, виконання площадок входів, пандусу, вимощення. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | По-перше, для фізичного та духовного росту дітей, умови їх виховання.  По-друге, виросте ефективністье нергозатрат.  По-третє,відновиться та покращиться комунальне майно селищної ради.  Ремонт дитячого садку позитивно вплине на кожного мешканця громади. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації.  2.Укладення договору з підрядником на виконанняробіт.  3. Проведення ремонтних робіт. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2020 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 5130 |  |  | 5130 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **9. Реконструкція (термомодернізація) будівлі Нижньодуванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.1. Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Метою проекту є дотримання санітарно – гігієнічних норм утримання учнів, економія коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на опалення, збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду. | | | |
| **4. Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 700 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Актуальність проблеми полягає в тому, що значний термін експлуатації та відсутність капітального ремонту вищезазначеної будівлі призвели до того, що споруда має незадовільний технічний стан. Оптимізація споживання енергетичних ресурсів необхідна для поліпшення санітарно-гігієнічних умов для нормальної організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, забезпечення здоров’язберігаючого життєвого середовища, яке б сприяло фізичному та духовному самовдосконаленню молоді. Впровадження новітніх інноваційних технологій, а саме  термомодернізація(санація) будівлі Нижньодуванської ЗОШ І-ІІІ ст. дозволить значно скоротити витрати паливно-енергетичних та фінансових ресурсів в цьому навчальному закладі та покращить якість навчального процесу. Соціальним аспектом проекту є  забезпечення нормативного температурного режиму в навчальному закладі та створення належних санітарно-гігієнічних вимог для безпечного проходження навчально-виховного процесу.Економічним аспектом проекту є економія бюджетних коштів за рахунок зменшення витрат енергетичних ресурсів, що призведе до економії коштів які витрачаються на утримання навчального закладу. Економія бюджетних коштів  – це впевненість у швидкому  подальшому розвитку освіти, якого ми так потребуємо сьогодні. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1. Дотримання санітарно – гігієнічних норм утримання закладу.  2. Економія коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на опалення.  3. Збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.  4. Підвищення рівня комфорту перебування в установі комунальної власності. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Укладення договору з підрядником на виконання робіт.  2. Проведення ремонтних робіт. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2020 – 2022 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 720 |  |  | 720 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **10. Придбання шкільного автобуса для перевезення учнів Нижньодуванського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області** | | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.1.Підвищення якості надання послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення | | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Придбання шкільного автобуса для забезпечення регулярного безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників навчальних закладів об’єднаної громади до місця навчання, роботи і дому, поліпшення освітніх послуг населення громади. Охоплення навчанням усіх дітей  шкільного віку, створення умов для їх особистісного розвитку, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників.  **Завдання проекту:**  1. Підвищити просторову доступність послуг, що надаються освітніми установами.  2. Створити систему перевезень учнів, що забезпечить рівні умови отримання якісної загальної освіти у сільській місцевості.  3. Зменшити ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод, загибелі та травмування дітей при перевезеннях шкільним автобусом.  4. Посилити навчально-матеріальну базу загальноосвітніх установ за рахунок придбання шкільного автобуса. | | | | |
| **4. Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 700 | | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | У  Нижньодуванській селищній ОТГ планується проведення  оптимізації мережі навчальних закладів та створення опорної школи на базі Нижньодуванського ЗЗСО І-ІІІ ст. Серед пріоритетних завдань цього процесу є охоплення навчанням усіх дітей  шкільного віку, створення умов для їх особистісного розвитку, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників. Необхідною умовою оптимізації мережі є забезпечення організованого підвезення дітей до навчальних закладів та у зворотному напрямку.  Придбання шкільного автобуса цілком вирішить вище викладені проблеми, учні та викладачі отримають зручний, безоплатний доступ до шкіл Нижньодуванської селищної ОТГ. | | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1. Діти шкільного віку, які проживають в селах, де відсутні навчальні заклади,  отримають належний доступ до якісної шкільної освіти.  2. Зменшиться ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод, загибелі та травмування дітей.  3. Зменшиться захворюваність дітей завдяки тому, що діти в холодну пору року не будуть йти до школи пішки. | | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Проведення тендерних процедур.  2.Прийняття автобуса в експлуатацію. | | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2020 – 2022 роки | | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 1850 | |  |  | 1850 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | | |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | | **11. Підвищення поінформованості та самоорганізації населення громади та молоді громади.** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | | 1.2.2. Підвищення якості адміністративних послуг | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | | Метою проєкту є створення на території громади 3 безкоштовних Wi-Fi зон.  Покращення доступності до сучасних технологій.  Створення умов для дозвілля молоді, вільний доступ до інформації, ефективне використання вільного часу для підростаючого покоління та жителів громади. | | | |
| **4. Територія, на яку проєкт матиме вплив** | | Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада. | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | | У наш час молодь потребує новітніх технологій та інновацій у сфері інформації. Через складнощі, пов’язані із дозвіллям існує проблема відтоку молоді з сільської місцевості. На сьогодні на території сіл майже відсутній доступ молоді до вільного користування інтернетом. За браком коштів не кожен може дозволити собі придбати комп’ютерну техніку та ї налаштування інтернет – зв’язку. Для покращення організації дозвілля та організації вільного доступу до інформації як молоді, так і мешканців громади, загалом планується створити доступ до інтернету через безкоштовні WI-FIточки в місцях громадської комунікації. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | | Створення доступу до інтернету через WI-FI точки в місцях громадської комунікації. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | | Підготовка проектно-кошторисної документації, залучення підрядної організації. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | | 2021 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 100 |  | 100 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | | Місцевий бюджет, кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** | |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назвапрограми і проекту місцевогорозвитку** | **12. Реконструкція адмінбудівлі (ЦНАП, приміщення селищної ради, муніципальної поліції) смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова,буд.77б** | | | |
| **Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.2. Підвищення якості адміністративних послуг. | | | |
| **Мета та завдання проекту** | 1. Забезпечення відкритості, прозорості та зрозумілості процедур надання адміністративних послуг. 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг, економія часу і коштів громадян. 3. Зростання підприємницької активності у громаді. | | | |
| **Територія, на яку проект матиме вплив:** | Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада | | | |
| **Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 3000 | | | |
| **Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект:** | У громаді є потреба забезпечення виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 редакція від 20.01.2016, № 18-2016-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (ЦНАП) .  Створення ЦНАПу, крім наближення послуг до громадян та економії їх часу та коштів, також значно сприятиме розвитку бізнесу, адже підприємницький потенціал ОТГ розкритий недостатньо через багато причин. Вагомою серед них - є невисока ефективність муніципальних послуг дозвільно-погоджувального характеру, тобто процедур реєстрації та надання дозвільно-погоджувальних документів, що відноситься до адміністративних послуг.  Проект скеровано на вирішення зазначених проблем через створення повноцінного ЦНАПу в центрі громади на базі приміщення адмінбудівлі(вул.Каштанова,б.77А, смт Нижня Дуванка)., де планується облаштувати належно організовані та технічно і комунікаційно забезпечені 3- 5 робочих місць для адміністраторів центру. | | | |
| **Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту:** | * Реалізація проекту забезпечить виконання основних Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523,інших НПА щодо надання адмінпослуг. * Суттєво наблизить адміністративні послуги до людей, зменшить їх витрати коштів і часу на отримання послуги, сприятиме формування позитивного іміджу влади, віри у реформи та у відродження самоврядування. * ЦНАП стане важливою складовою у системі інституційної підтримки економічної та соціальної активності мешканців Нижньодувнської ОТГ. | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | 1. Виділення відповідних видатків із бюджетів різних рівнів для належного матеріально-технічного, організаційно кадрового забезпечення ЦНАПу. 2. Розробка проектно-кошторисної документації. 3. Розроблення та затвердження документів, які регулюють діяльність ЦНАПу. 4. Проведення капітального ремонту з переобладнаннямприміщенняадмінбудівліпід центр наданняадміністративнихпослуг. 5. Підготовка та обладнанняприміщень, комунікацій. 6. Підготовка штату спеціалістів з наданняадміністративнихпослуг. 7. Виділеннявідповіднихвидатківізбюджетіврізнихрівнівдляналежногоматеріально-технічного, організаційно кадрового забезпеченняЦНАПусмтНижня Дуванка. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2022 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | **5000** | **6200** | **11200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Нижньодуванської селищної ради, кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **13. Капітальний ремонт приміщення Новочервоненського сільського будинку культури** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Покращити умови для забезпечення культурних потреб населення шляхом приведення приміщення сільського будинку культури в задовільний стан для подальшого використання за призначенням.  Реалізація проекту передбачає проведення капітального ремонту приміщення СБК | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | с. Новочервоне | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 700 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Новочервоненський сільський будинок культури являється соціальним об’єктом в якому проходять різні культурно-масові заходи. Будинок культури збудований і введений в експлуатацію в 1961 році. Останній капітальний ремонт проводився після пожежі в 1991 році. На даний час приміщення знаходиться в незадовільному стані. Відсутнє опалення. Це робить неможливим проведення культурно-масових заходів у холодну пору року. Дерев’яна підлога в залі та кімнаті репетицій потребує часткової заміни. Електрообладнання застаріле та пожежонебезпечне і не відповідає сучасності.  Для того щоб створити комфортні затишні умови для роботи потрібно опустити стелю в кабінеті і фойє клуба,пофарбувати стіни,застелити на підлогу лінолеум,замінити електропроводку, встановити світильники та двері. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Ремонт клубу та створення комфортних умов надасть можливість якісного проведення масових заходів та гурткової роботи для населення. Кількість проведених заходів та відвдувачів Будинку культури зросте. | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | Виготовлення проектно- кошторисної документації.  Проведення експертизи кошторисної документації.  Звернення до потенційних постачальників будівельних матеріалів  Проведення тендерної процедури,  Встановлення опалення  Проведення ремонтних робіт | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2020-2022 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 200 | 250 | 250 | 700 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **14. Капітальний ремонт покрівлі Новочервоненського СБК** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Капітальний ремонт покрівлі  сільського  будинку культури (заміна покриття даху з утепленням горищного перекриття) для його збереження, поліпшення матеріальної бази будинку культури та підтримки здорового духовного розвитку громади: розширення мережі секційної та гурткової роботи, які б допомагали раціонально використовувати вільний час у плані подальшого вдосконалення культурного та художньо-естетичного виховання молоді. | | | |
| **4. Територія, на яку проєкт матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ (с. Новочервоне) | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 700 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Актуальність проекту зумовлена тим, що на сьогодні населення с. Новочервонене може повноцінно використовувати приміщення сільського будинку культури для проведення культурно - масових заходів, гурткової роботи для молоді та сходин селян. Наявне перекриття будинку культури не забезпечує належної теплоізоляції приміщення та не виконує своєї основної функції із гідроізоляції та водовідведення дощових вод, що спричиняє протікання безпосередньо в приміщення будинку культури, спричиняє руйнацію конструкцій та погіршує естетичний вигляд внутрішнього оздоблення. Через вологість в глядацькому залі та в інших приміщеннях опадає стеля. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1. Дотримання санітарно – гігієнічних норм утримання закладу.  2. Економія коштів місцевого бюджету через скорочення витрат на опалення.  3. Збільшення терміну експлуатації будівлі, покращення її естетичного вигляду.  4. Підвищеннярівня комфорту перебування в установікомунальноївласності. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Укладення договору з підрядником на виконанняробіт.  2. Проведення ремонтних робіт. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2020 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 360 |  |  | 360 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **15. Осучаснення сільської бібліотеки шляхом придбання мультимедійних пристроїв** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя. | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Покращити надання бібліотечних послуг жителям села Новочервоне шляхом осучаснення сільської бібліотеки мультимедійними засобами. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | село Новочервоне | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 700 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | У сільській бібліотеці обладнання не відповідає сучасним вимогам обслуговування користувачів. Відвідувачі не мають можливості знайомитися онлайн з новими видавництвами, передовими технологіями.  Якщовикористовуватисучаснукомпютернутехніку, то зявитьсяможливістьдолатикомпютернунеграмотність, длявеликоїаудиторіїдивитисяфільми, проводитимайстер-класи. Населеннядолучається до створенняпрезентацій та перестають бути пасивнимиприймачамиінформації, а стаютьактивнимиучасниками процессу. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Збільшиться інформаційний ресурс бібліотеки, використання мультимедійного комплексу дасть можливість якісного проведення масових заходів, подолання компютерної неграмотності серед населення старшого віку | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | Придбати мультимедійний комплекс (ноутбук+проектор+стійка під проектор+проекційний екран) | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2021 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 150 |  | 150 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Обласний, місцевий бюджет, кошти МТД, інші ресурси,не заборонені діючим законодавством | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **16. Капітальний ремонт Нижньодуванського міського будинку культури в смт Нижня Дуванка** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 1.2.3. Розширення можливостей для забезпечення культурних потреб та здорового способу життя | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Мета: Надання можливостi мешканцям громади, перш за все молоді змістовно, корисно i цікаво проводити свiйвiльний час, розвивати своїдуховнi, фiзичнiздiбності та надання громадіможливостi проведення загальних заходiв (зборiв, зустрiчiв, тренiнгiв, семiнарiв, концертiв, свят).  Завдання:Проведення капітальноrо ремонту Нижньодуванськоrо БК | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 3000 осіб | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Будинок культури - об’ємна двоповерхова будівля 1208,2м.кв., з концертним та дискотечним залами і значною кількістю приміщень. Через фізичний і моральний знос, відсутності теплосистеми та аварійний стан конструкцій даху, будинок культури зараз не може виконувати властиві йому функції. Тут втрачена можливість організовувати культурне дозвілля для молоді, проводити заняття різних гуртків та студій. Відсутні умови користування будівлею людям з обмеженими фізичними можливостями. На даний час будинок культури знаходиться в аварійному стані і не може відповідає засадам державної політики у сфері культури. Крім того технічний стан будівлі не дозволяє повністю використовувати потенціал будинку культури, а умови занять у ньому поки є незручними та неякісними. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | Стане можливим поновлення в межах будинку культури роботи мистецьких студій (хореографічної, вокальної, прикладного мистецтва та інш.)  Стане можливим проведення концертних програм в концертному залі.  Стане можливим проведення зборів громадян, громадських слухань і конференцій  Будинок культури знову стане основним осередком проведення культурного дозвілля молоді села  В дітей та підлітків з’явиться можливість брати участь у культурних заходах протягом всього року. Це має сприяти розширенню світогляду та профорієнтації | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1. Отримання декларації про початок будівельних робіт.  2. Укладання договорів з підрядною організацією на виконання робіт згідно проекту.  3. Проведення капітального ремонту МБК, а саме: посилення стін, фундаментів, ремонт і посилення дерев’яних конструкцій покрівлі, заміна покриття покрівлі, облаштування пандуса, заміна системи опалення.  4. Отримання декларації про закінчення будівельних робіт.  5. Звітування.  6. Висвітлення подій у засобах масової інформації. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2020 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 723 |  |  | 723 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

## 9.3. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі

## 2.1. Забезпечення надійного функціонування системи надання комунальних послуг та покращення логістичної інфраструктури

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **17. Впровадження системи збору та сортування ТПВ** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.1. Створення системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами. | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Додержання вимог законодавства щодо поводження з ТПВ.  Забезпечення збору, належного складування, сортування та утилізації сміття. Покращення екологічної ситуації на території ОТГ. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | На сьогоднішній день в Нижньодуванській селищній ОТГ відсутні схеми санітарної очистки населених пунктів, що входять до складу ОТГ, немає майданчиків для розміщення сміттєвих контейнерів, немає контейнерів для сміття та недостатньо урн, немає сміттєвоза. Все це зумовлює засмічення території ОТГ, погіршення екологічного стану, несе загрозу здоров’ю жителів громади. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1. Виготовлення схем санітарної очистки для населених пунктів громади.  2. Запровадження системи роздільного збору сміття, його сортування та вивезення.  3. Покращення екологічної ситуації на території ОТГ.  4. Створення нових робочих місць. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | * + - 1. 1. Розробка та затвердження схем санітарної очистки населених пунктів Нижньодуванської селищної ОТГ.       2. 2. Закупівля сміттєвоза.       3. 3. Закупівля євро-контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів (200 шт).       4. 4. Будівництво майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів (40 шт).   5. Закупівля та встановленнявуличних урн (10 шт). | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2021 – 2022 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 2000 | 2000 | 4000 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **18. Покращення інфраструктури мереж зовнішнього освітлення в Нижньодуванській селищній об’єднаній територіальній громаді** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.2. Забезпечення благоустрою населених пунктів громади та розвиток відповідного комунального підприємства | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Покращення стану інфраструктури мереж зовнішнього освітлення в населених пунктах громади, створення безпечних умов проживання населеннягромади | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Проектом передбачено покращення стану інфраструктури мереж зовнішнього освітлення у громаді. Буде проведено ряд робіт з будівництва додаткових гілок мережі зовнішнього освітлення в ОТГ, реконструкцію вже існуючих з переведенням на використання альтернативних джерел виробництва електроенергії.Планується установити 200 ліхтарів у найбільш жвавих місцях громади. Відповідальним за технічне обслуговування мереж визначено Комунальне підприємство «Нижньодуванський благоустрій» Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Підвищення рівня безпеки життя населення, дорожнього руху на території ОТГ  Економія бюджетних коштів. | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | Виготовлення ПКД.  Вибір підрядної організації.  Придбання та монтаж обладнання та матеріалів.  Здача та введення об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2020 – 2022 роки: | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Місцевий бюджет, державний бюджет, МТД, інші джерела не заборонені законодавством | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **19. Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування жителів Нижньодуванської ОТГ шляхом розширення послуг комуналього підприємства «Нижньодуванський благоустрій» Нижньодуванської селищної ради** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.2Забезпечення благоустрою населених пунктів громади та розвиток відповідного комунального підприємтсва | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Розширення списку надаваних послуг та покращення якості проживання у громаді шляхом закупівлі автотехніки для потреб місцевого комунального підприємства. | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | На території ОТГ знаходиться багато дерев які дійшли біологічого старіння та потребують обрізки бо становлять загрозу життю і здоров’ю людей. Крім того, періодично, є потреба в постійному функціонуванні вуличного освітлення. Але в наявності не має автовишки, яка необхідна для безпечних умов праці робітникі , які безпосередньо будуть займатися усуненням даних недоліків на території громади. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1.Надання послуг за допомогою придбаної авто техніки.  2.Створення безпечних умов проживання.  3.Підвищення дохідної частини комунального підприємства. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Проведення тендеру із закупівлі автотехніки.  2. Оформлення документації по реєстрації техніки.  3. Навчання працівників | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2020 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 3070 |  |  | 3070 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД. | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **20. Капітальний ремонт дорожнього покриття комунальної дороги ДКНД 018, що проходить по вул. Каштанова, вул. Заводська, вул. Суворова** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.3.Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади. | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення якості дорожнього покриття та безпеки дорожньогоруху | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | Вигоду від реалізації проекту отримають близько 1500 осіб | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Проєкт передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги, яка сполучає населені пункти ОТГ смт Нижня Дуванка та с. Новочервоне довжиною 2,8 км, шляхом улаштування асфальтобетонного покриття. Існуюче дорожнє покриття зруйноване і не відповідає сучасним навантаженням та інтенсивності руху. Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг та автомобільне сполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг, забезпечить підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання та у зворотному напрямку. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1.Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, комфортності та економічності перевезення пасажирів та вантажів.  2.Зменшення вібраційного та шумового навантаження на прилеглі до дороги житлові будівлі та осіб, які там проживають.  3.Підвищення оперативності надання медичної допомоги та послуг МНС і поліції.  4.Покращення рівня життя населення та зміцнення віри в свою громаду. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації.  2.Укладення договору з підрядником на виконанняробіт.  3. Проведенняремонтнихробіт.  4. Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2020 – 2022 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 1000 | 1000 | 2000 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний, обласний та місцевий бюджет | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **21. Капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги обласного значення О 131310, що проходить по вул. Каштанова.** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.3.Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади. | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення якості дорожнього покриття та безпеки дорожньогоруху | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 1000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Проект передбачає капітальний ремонт дорожнього покриття ділянки дороги довжиною 1,32 км, шляхом улаштування асфальтобетонного покриття. Існуюче дорожнє покриття зруйноване і не відповідає сучасним навантаженням та інтенсивності руху. Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортногодорожньогоруху, покращить стан доріг та автомобільнесполучення як для потреб економіки так і для доступу населення до послуг. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1.Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, комфортності та економічності перевезення пасажирів та вантажів.  2.Зменшення вібраційного та шумового навантаження на прилеглі до дороги житлові будівлі та осіб, які там проживають.  3.Підвищення оперативності надання медичної допомоги та послуг МНС і поліції.  4.Покращення рівня життя населення та зміцнення віри в свою громаду. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації.  2.Укладення договору з підрядником на виконанняробіт.  3. Проведенняремонтнихробіт.  4. Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2021 – 2022 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 1000 | 1000 | 2000 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний, обласний та місцевий бюджет | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **22. Придбання автобуса для сполучення населених пунктів Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади** | | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.3. Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади | | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Забезпечення регулярного, систематичного автобусного сполучення між населеними пунктами селищної об’єднаної територіальної громади, поліпшення надання транспортних послуг сільському населенню, реалізацію їх прав на вільне пересування. | | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада | | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 3000 | | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада включає 7 населених пунктів. Відстань від центру громади – селища міського типу Нижня Дуванка до найвіддаленішого села становить 11,5 км. У сільських населених пунктах на даний час проживає 982 громадянина. Переважна більшість жителів громади – пенсіонери, не працюючі, тобто це люди із низьким рівнем доходів, що отримують пенсію, соціальну допомогу, допомогу по безробіттю, або займаються особистим селянським господарством. У смт Нижня Дуванка, що одночасно є адміністративним центром громади, розташовані заклади медицини, освіти. Комунікація із згаданими закладами та установами має бути постійною та доступною. Однак, транспортне сполучення між смт Нижня Дуванка та селами громади на сьогодні відсутнє. Це створює велику проблему для населення, що має потребу у здійсненні ділових, комерційних чи інших поїздок. Саме тому є нагальна потреба у налагодженні чіткого транспортного сполучення між населеними пунктами Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади. Цей проект спрямований на вирішення саме цієї проблеми – забезпечення регулярного та систематичного пасажиро перевезення. Для реалізації цього проекту передбачається закупити 1 автобус вітчизняного виробництва. | | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | * Поліпшення (відновлення) регулярного автобусного сполучення між населеними пунктами об’єднаної територіальної громади; * зменшення нарікань громадян, їх звернень через нереалізовані права на пасажирські перевезення; | | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | - провести тендерні закупівлі товару (автобус);                               -  започаткувати та забезпечити автобусне сполучення між населеними пунктами. | | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2022 | | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  |  | 1800 | 1800 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **23. Запровадження маршрутів внутрішнього сполучення між населеними пунктами Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.3. Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Покращення транспортної доступності між населеними пунктами Нижньодуванської ОТГ | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Проблемою, яку вирішує проект є налагодження транспортного сполучення між 3 населеними пунктами громади (смт Нижня Дуванка, село Новочервоне, село Новониканорівка.) Наразі у громаді взагалі немає внутрішнього транспорту, який курсує в межах громади. Частина мешканців, яка не має власного, транспорту змушена долати відстань між селами пішки.  Даний проект соціальний. Завданням проєкту поєднати між собою населені пункти громади. Та створити елементарні зручності для населення. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Покращення транспортної доступності між населеними пунктамигромади  Забезпечення населення громадським транспортом | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | Розробка маршруту  Реєстрація маршруту  Введення маршруту в експлуатацію | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | 2021 | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 500 |  | 500 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проєкту місцевого розвитку** | **24. Ремонт дорожнього покриття комунальної дороги ДКНД 003, що проходить по вул. Молодіжна** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.1.3.Покращення транспортної доступності для розблокування економічного та соціального розвитку населених пунктів громади. | | | |
| **3. Мета та завдання проєкту** | Покращення умов життєдіяльності громади, підвищення якості дорожнього покриття та безпеки дорожньогоруху | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна ОТГ | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проєкт** | 400 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт** | Проект передбачає ямковий ремонт дорожнього покриття ділянки дороги довжиною 1,8 км. Існуюче дорожнє покриття зруйноване і не відповідає сучасним навантаженням та інтенсивності руху. Реалізація проекту створить умови для безпечного та комфортногодорожньогоруху, покращить стан доріг та автомобільнесполучення як для потреб економіки, так і для доступу населення до послуг. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проєкту, інновації проєкту** | 1.Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, комфортності та економічності перевезення пасажирів та вантажів.  2.Зменшення вібраційного та шумового навантаження на прилеглі до дороги житлові будівлі та осіб, які там проживають.  3.Підвищення оперативності надання медичної допомоги та послуг МНС і поліції.  4.Покращення рівня життя населення та зміцнення віри в свою громаду. | | | |
| **8. Основні заходи проєкту** | 1.Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації.  2.Укладення договору з підрядником на виконанняробіт.  3. Проведенняремонтнихробіт.  4. Прийняття дороги в експлуатацію. | | | |
| **9. Період реалізації проєкту** | 2021 – 2022 роки | | | |
| **10. Обсяг фінансування проєкту, тис. грн** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
|  | 500 | 500 | 1000 |
| **11. Джерела фінансування**  **проєкту** | Державний та місцевий бюджет | | | |
| **12. Інша інформація щодо проєкту (за потреби)** |  | | | |

## 9.4. Технічні завдання на проекти місцевого розвитку операційної цілі

## 2.2. Забезпечення техногенної, громадської та пожежної безпеки у громаді

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Назва програми і проекту місцевого розвитку** | **25. Встановлення відеокамер спостереження на території Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади** | | | |
| **2. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку громади** | 2.2.1. Підтримка підвищення рівня громадської безпеки на території ОТГ | | | |
| **3. Мета та завдання проекту** | Підвищення рівня безпеки у населених пунктах громади | | | |
| **4. Територія, на яку проект матиме вплив** | Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада | | | |
| **5. Кількість населення, на яке поширюватиметься проект** | 3000 | | | |
| **6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект** | Даним проектом передбачено придбання та встановлення 4 (чотирьох) відеокамер спостереження у населених пунктах Нижньодуванської ОТГ на автомобільних автошляхах та в місцях найбільшого скупчення людей. | | | |
| **7. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту** | Підвищення рівня безпеки у населених пунктах ОТГ.  Збільшення кількості розкритих злочинів. | | | |
| **8. Основні заходи проекту** | Придбання та встановлення відеокамер спостереження  Здача та введення в експлуатацію  Подальший моніторинг даних з відеокамер спостереження | | | |
| **9. Період реалізації проекту** | **2020-2022 роках** | | | |
| **10. Обсяг фінансування проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **Разом** |
| 50 | 100 | 100 | 250 |
| **11. Джерела фінансування проекту** | Місцевий бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | | | |
| **12. Інша інформація щодо проекту (за потреби)** | Балансоутримувачем відеокамер та обладнання виступає селищна рада. | | | |

# ДОДАТОК

**ПРОФІЛЬ**

**НИЖНЬОДУВАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

лютий 2019 рік

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗМІСТ** | | |
| **Вступ** | | 4 |
| 1.**Загальний опис громади** | | 4 |
|  | 1.1. Історичний контекст | 4 |
|  | 1.2.Географічне розташування та інфраструктура | 6 |
|  | 1.3. Населення (соціально-демографічні дані) | 7 |
|  | 1.4.Економічний профіль | 10 |
| **2. Основні програмні документи місцевого рівня** | | 12 |
| **3. Основні зацікавлені сторони у процесі мобілізації громади** | | 14 |
| **4. Досвід співпраці з міжнародними організаціями, реалізовані проекти** | | 15 |
| **5. Проблеми і перспективи розвитку громади** | | 16 |
|  | 5.1. Результати соціологічного дослідження | 16 |
|  | 5.2. Соціальне картування громади | 28 |
|  | 5.3. SWOT-аналіз громади | 30 |
|  | 5.4. Можливі та бажані ініціативи | 34 |
| **Висновки** | | 35 |

**Вступ**

Цей документ являє собою загальну інформацію про Нижньодуванську селищну об’єднану територіальну громаду, місцеві демографічні особливості громади, економічну базу, комунальну та технічну інфраструктуру. Висвітлює стан довкілля та якість життя, соціальну згуртованість та громадську безпеку населення.

Необхідні дані та довідкові матеріали для цього дослідження надавалися підрозділами селищної ради, установами громади. Документ відображає результати які отримані у процесі анкетування мешканців громади, фокус-груп з мешканцями центральної садиби та віддаленого села, інтерв’ювання. Опитування охоплювало усі групи населення, допустима похибка 5%.

Даний документ розроблений для всіх територій Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади у складі 7 населених пунктів.

Склад робочої групи:

1.Автори профілю:Лукащук Н.В., Сучок О.В.

2. Інтерв’ювання: Сучок О.В.,

3. Анкетери: Крикунов А.В., Лобач О.Б., Сініцин О.В., Захарова Н.В., Семененко С.В., Павленко О.І., Єршова Г.Ю., Волкова Т.А., ХарламоваС.М., Драгун Ю.М., Степанова Л.Є., Разинькова О.В.

4. Картування: Сучок О.В., Крикунов А.В.

5. Автори тексту: Лукащук Н.В, Сучок О.В.

Особлива подяка Нижньодуванській таНовочервоненській бібліотекам за надану допомогу при створенні даного профілю.

Дата створення об’єднаної громади: 10.05.2017 року.

Населення - 3012 осіб.

Площа - 226,6 км2.

Центральна садиба громади - смт. Нижня Дуванка.

**1. Загальний опис громади**

**1.1. Історичний контекст**

Нижня Дуванка — селище міського типу, центр Нижньодуванської ОТГ, якій підпорядковані населені пункти, Куликівка, Новониканорівка, Новочервоне, Олександрівка, Петрівське та Свердловка (Постановою Верховної Ради України від 19.05.2016р. № 1377 – VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» село Петрівське Нижньодуванської селищної ради перейменоване на село Вестатівка, село Свердловка Нижньодуванської селищної ради – на село Твердохлібове).

У найдавніші часи на території нинішньої Луганської області кочували численні племена. Тому Нижня Дуванка стала найколоритнішою в знахідках, за якими можна відтворити історичний шлях населення від 7 тис. років і пізніше. Знайдено археологічні джерела, що сягають неоліту і одночасно часів візантійського імператора Костянтина. Монета, знайдена у 1905 р. в Нижній Дуванці, зберігалася в Куп’янську на Харківщині. Біля селища і в його межах виявлено 4 поселення, датовані II тисячоліттям до н. д., а на пагорбах навколо селища закартографовано 28 курганів і курганних могильників, що нараховують близько 100 окремих насипів-пагорбків.

Селище розташоване на річці Красній - притоці Сіверського Дінця, там, де впадають у неї річки Дуванка та Гнила. Щодо походження назви р. Красна існує декілька версій. По- перше, наша річка могла бути названа так, через «червонуватий» колір води. Могло бути, що круті крейдяні схили правого берега річки, покриті червонуватими глинами, під час великих дощів і танення снігу інтенсивно розмивалися і надавали воді червонуватого кольору. По-друге, річка могла одержати назву від Червоного Яру, де брала початок ( с.Тимонове), від заростів калини на її берегах. Можливо й історичні факти відіграли вирішальну роль у назві річки. Вздовж неї проходила одна з татарських доріг, і води Красної не раз фарбувалися кров’ю при жорстоких битвах. А ще існує легенда про турецького пашу чи татарського хана, який тікаючи з жорстокого побоїща загубив на річці свою красну чалму і обіцяв за нею повернутися. А ще можливо, що річка одержала свою назву через красиві краєвиди своїх берегів, адже в давні часи під «красним» розуміли не тільки червоний колір, а й усе красиве, бо існують перекази про те, що по річці пропливав на кораблі сам Петро І, який захоплювався прекрасними краєвидами навкруги.

Перші жителі оселилися в долинах річок Дуванної і Красної наприкінці XVII - на початку XVIII століття. В грамоті Петра І від 14 жовтня 1704 року ізюмському полковнику вказувалося, що багато козаків і селян слобідських полків, а також росіяни - «всяких чинів служилі люди і утікачі від поміщиків» - самовільно прийшли на річки Красну і Дуванну, захопивши там поля та угіддя. Так почалася історія нашого селища.

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Луганській області у Сватівському районі Нижньодуванська селищна рада та у Троїцькому районі Новочервоненська сільська рада рішенням від 10 травня 2017 року об’єдналися у Нижньодуванську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селищі міського типу Нижня Дуванка. До об’єднаної територіальної громади увійшло 7 населених пунктів: смт Нижня Дуванка, село Новочервоне, село Новониканорівка, село Куликівка, село Вестатівка, село Олександрівка, село Твердохлібове.

Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада створена з населених пунктів двох районів Луганської області, та перша створена громада у Сватівському районі Луганської області.

Нижня Дуванка — селище міського типу, центр Нижньодуванськоїселищної об’єднаної територіальної громади. Відстань до районного центру та найближчої залізничної станції Сватове — 25 км, до міста обласного значення Сєвєродонецька — 100 км.

Громада об’єдналася в складний для держави час. Конфлікт на сході України негативно вплинув на загальний соціально-економічний стан громади, що призвело до зміни ситуації у багатьох домогосподарствах, зниження рівня життя, погіршенню матеріальної та соціальної інфраструктури громади. Одним із наслідків конфлікту стала поява на території громади нової соціальної категорії – внутрішньо переміщені особи (ВПО), яких в громаді станом на 01 жовтня 2018 року налічується 273 особи. Це означає нові виклики, зокрема: потребу в додатковому житлі, необхідність додаткових робочих місць для ВПО, відновлення інфраструктури та забезпеченні якісних послуг в соціальній сфері, освіті, охороні здоров’я, соціального захисту та безпеці жителів громади.

**1.2. Географічне розташування та матеріальна інфраструктура**

Нижньодуванська селищна об’єднана територіальна громада розташована на північному заході Луганської області на річці Красній при впаданні в неї річок Дуванки та Гнилої. Селище міського типу Нижня Дуванка є адміністративним центром територіальної громади та розташоване в Сватівському районі, розміщене на відстані 100 км. від міста Сєвєродонецьк.

Територія адміністративного центру знаходиться зоні спепної рівнини, Має вигідне фізико-географічне та транспортне положення. Через територію громади проходить важливий державний автошлях, який забезпечує перевезення вантажів та пасажирів. Агрокліматичні умови є сприятливими для вирощування стійких врожаїв сільськогосподарських культур при умові високої культури землеробства.

Через Нижньодуванську об’єднану територіальну громаду проходить дорога державного значення Р-66, газопровід, на її території є 6автодорожніх мостів. Всі ці об’єкти не підпорядковані громаді. На території громади діють 2 заклади загальної середньої освіти, 1 дошкільний навчальний заклад, 3 бібліотеки, 1 амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 2 фельдшерських пункти,1 міський будинок культури, 2 сільські клуби, 1 дитячо-юнацька спортивна школа, комунальне підприємство «Нижньодуванський благоустрій», відділення поштового зв’язку ЛД ПАТ «Укрпошта», філія ПАТ «Ощадбанк», державна пожежно - рятувальна частина №45, ветеринарна лікарня, дитячий будинок сімейного типу.

**1.3. Населення**

Демографічніпроцесиу громадіє одними з ключовихфакторівсталогорозвитку. Важливимчинникому розумінні демографічногорозвитку є нестримнестаріння населення, щопризводить до зростаннядемографічногонавантаження на частинунаселення, яка працює.

Ситуація в країні, особливо у Луганській та Донецькій областях стала викликом, і як результат з’явилася нова група населення - внутрішньо переміщені особи (ВПО).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показник | Кількість | Відсоток | Станом на: дата  Джерело:посилання |
| **Загальнакількістьнаселення, з них:** | 3012 | 100 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| жінок | 1572 | 52,19 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| чоловіків | 1440 | 47,81 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Дітивіком до 14 р. | 350 | 11,6 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Молодь (15-35 р.) | 630 | 20,9 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Дорослі (36-60 р.) | 1179 | 39,14 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Люди літньоговіку( 60+) | 853 | 28,32 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **ВПО, з них:** | 273 | 100 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Жінок | 44 | 16,0 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Чоловіків | 31 | 11,27 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Діти | 22 | 8,0 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| Люди літньоговіку | 178 | 64,73 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **Люди з інвалідністю,**  **з них:** | 116 | 100 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| дітей і молоді | 44 | 38,0 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| дорослі | 72 | 64,66 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **Учасники/ці АТО** | 30 | 100 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **Діти сироти** | 3 | 0,9 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **Люди безпостійногомісцяпроживання** | - | - | - |
| **Національніменшини** | - | - | - |
| **Очолюваніжінкамидомогосподарства** | 477 | 38,4 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **Кількістьбезробітних,**  **з них:** | 966 | 100 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| жінок | 500 | 51,76 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| чоловіків | 466 | 48,24 | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **Іншіспецифічнівразливігрупи** | - | - | - |
| **Народжуваність:** | 15 | не вказ. | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |
| **Смертність:** | 52 | не вказ. | На 01.10.2018  Згідно обліку ОТГ |

**1.4. Економічний профіль**

Нижньодуванськаоб’єднанатериторіальна громада спеціалізується на виробництві сільськогосподарської сировини**.** У громаді ведуть діяльність 9 селянських фермерських господарств, найбільші з яких:

СФГ «Каштан» - спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур та розведенні великої рогатої худоби молочних порід,

СФГ «Урожайне» - вирощування зернових та технічних культур**,**

СФГ «Прилужне» - вирощування зернових культурта розведенні великої рогатої худоби молочних порід,

СФГ «Кринички» - вирощування зернових та технічних культур.

СФГ «Степанівка» - вирощування зернових та технічних культур.

На території діє:

- сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю СТОВ «Лан», що спеціалізується на вирощуванні зернових та технічних культур,

- приватне підприємство «Артіль -Транс», спеціалізація - вантажні перевезення,

- приватне підприємство агрофірма «Гончарівська», спеціалізується на вирощуванні фруктів, зернових та технічних культур

- 4 фермерських господарства, що займаються вирощуванням зернових культур та технічних культур.

Загалом на території діють 15 сільськогосподарських та 1 логістичне підприємство.

Активно розвивається приватне підприємництво, у громаді зареєстровані та діють 33 приватних підприємств. На території працюють 3 кафетерії, 15 продовольчих та 8 промислових магазинів, перукарня, аптека.

Середній розмір  заробітної плати у громаді становить – 6000грн., середній розмір пенсії – 1800грн.

Місцевий ринок праці і зайнятість: мешканці громади переважно зайняті в сферах землеробства, тваринництва, торгівлі, соціальній сфері.

Основніджерелаприбуткучленівгромади: заробітна плата, пенсія, соціальна допомога, дохід від підприємницької діяльності та ведення особистого селянського господарства.

Річний розпис Нижньодуванської селищної ради на 2018 рік

(станом на 31.12.2018 р.), грн

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Разом | Приміт-ка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 10 000 000 | Податкові надходження | 10910965,00 | 0,00 | 10910965,00 |  |
| 11 000 000 | Податок на доходи, податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості | 6729965.00 | 0.00 | 6729965.00 |  |
| 11 010 000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 6729965.00 | 0.00 | 6729965.00 |  |
| 11 010 100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 3050965.00 |  | 3050965.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 000 000 | **Внутрішні податки на товари та послуги** | 60000.00 | 0.00 | 60000.00 |  |
| 18 000 000 | **Місцеві податки** | **4121000.00** | **0.00** | **4 121 000.00** |  |
| 18 010 000 | Податок на майно | 891000.00 |  | 891000.00 |  |
| 18 050 000 | Єдиний податок | 3230000.00 |  | 3 230 000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 20 000 000 | **Неподаткові надходження** | 11000.00 | **262609.50** | 273609.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 22 000 000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 9500.00 | 0.00 | 9500.00 |  |
| 22 010 000 | Плата за надання адміністративних послуг | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |  |
| 22 090 000 | Державне мито | 500.00 | 0.00 | 500.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 25 000 000 | Власні надходження бюджетних установ | 0.00 | **262609.50** | **262609.50** |  |
| 25 010 000 | Надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно законодавства | 0.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 40 000 000 | Офіційні трансферти | 12 154 080.00 | 0.00 | **12 154 080.00** |  |
|  | Від органів державного управління | 12 154 080.00 | 0.00 | **12 154 080.00** |  |
| 41 020 000 | Дотації з держ.бюджету місцевим бюджетам |  |  |  |  |
| 41 030 000 | Субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам | **10 877 900.00** | 0.00 | **10 877 900.00** |  |
| 41 033 200 | Субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ | 1 627 700.00 | 0.00 | 1 627 700.00 |  |
| 41 033 900 | Субвенції з держ.бюджету місцевим бюджетам | 6 226 700.00 | 0.00 | 6 226 700.00 |  |
| 41 040 000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим бюджетам | 727 970.00 | 0.00 | 727 970.00 |  |
| 41 050 000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 267510.00 | 0.00 | 267510.00 |  |
|  | **Усього без урахування трансфертів** | **10 921 965.00** | **262609.50** | **11 184 574.50** |  |
|  | **Усього** | **23 076045.00** | **262609.50** | **23 338 654.50** |  |

**Рівень безробіття** всього по громаді складає 28,2%. При цьому в смт.Нижня Дуванка – 23,2%, в с.Новониконорівка – 41.1%, в с.Новочервоне – 37,5%

**2. Основні програмні документи місцевого рівня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва документу** | **Терміниреалізації** | **Короткий зміст** | **Бюджет** |
| 1  1 | План соціально-економічного розвитку | 2018 р. | Визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2018 рік, а також спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій. | 606000,00грн |
| 2  2 | Програма «Олімпіада» 2017-2019 роки | 2017-2019 роки | Головна мета програми – матеріальне та моральне стимулювання учнів та учителів у підготовці, участі та перемозі в районних, обласних та всеукраїнських олімпіадах. | 20000,00 грн. |
| 3  3 | Програма надання адресної матеріальної допомоги жителям Нижньодуванської ОТГ на 2019 рік |  | Мета Програми- надання адресної допомоги жителям Нижьодуванської селищної об’єднаної територіальної громади, які у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем потребують коштів на лікування , опинилися у складних життєвих обставинах (довготривала хвороба, важке матеріальне становище, пожежа, підтоплення, стихійне лихо) , а також допомоги у вигляді часткової компенсації власних витрат на поховання осіб, що були зареєстровані на території територіальної громади | 100000,00 грн. |
| 4.4 | Програма культурно-мистецьких заходів Нижньодуванської ОТГ на 2019 | 2019 рік | Головна мета Програми - підвищення ефективності діяльності закладів культури селищної ради, формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі, впровадження в діяльність установ культури інформаційних технологій, поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури. | 104485,00 грн. |

*Програмнідокументи, щостосуютьсяпитаньгромадськоїбезпеки і соціальної згуртованості відсутні.*

**3. Основні зацікавлені сторони у процесі мобілізації громади**

Основними сторонами у процесі мобілізації громади є:

* Нижньодуванська селищна рада;
* громадська організація «Лад», Сватівська районна громадська організація «НАША РОДИНА»;
* представники бізнесу: підприємці, фермерські господарства «Каштан», «Урожайне», ПП «Артель-Транс»;
* представники національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій;
* заклади освіти: Нижньодуванський ЗЗСО I-III ст., Новочервоненський ЗЗСО I-III ст.;
* Нижньодуванська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
* заклади культури: Нижньодуванський МБК та Новочервонянський БК,
* бібліотеки;
* різноманітні форми самоорганізації населення і міс­цевого самоврядування, покликані стати потужним прискорювачем станов­лення нової інфраструктури громадянського суспільства та реалізації засад сталого розвитку.

**4. Досвід співпраці з міжнародними організаціями, реалізовані проекти**

Протягом 2015-2016 років маємо позитивний досвід співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), втілені проекти «Підвищення ролі амбулаторії смтНижня Дуванка у соціальній згуртованості місцевого населення громади та ВПО, через створення в ній комфортних умов для оздоровлення та профілактики здорового способу життя».

Протягом грудня 2018 - травня 2019 року здійснюємо співпрацю з USAIDв рамках проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку» задля ефективного управління земельними та іншими ресурсами на території громади в рамках співпраці з «Програмою місцевого системного розвитку».

5. Проблеми й перспективи розвитку громади

**5.1. Результати соціологічного дослідження**

З метою з’ясування основних проблем та потреб громади, в ході створення профілю громади, було проведено соціологічне дослідження, яке здійснювалося силами громади, тобто має характер партисипативного дослідження, яке, окрім основної мети, сприяло згуртуванню громади.

Під час проведення дослідження було залучено:

* представників місцевого самоврядування;
* представників освітнього простору;
* представників культурної сфери;
* молодь.

*Короткий опис дослідження*

*Назва дослідження*: «Умови життя, безпека, згуртованість та перспективи розвитку нашої громади».

*Основний задум дослідження.*

З’ясувати характер та глибину актуальних проблем громади, ступінь згуртованості громади, рівень відчуття безпеки в громаді, проблемні ситуації, пов’язані із соціальним згуртуванням та безпекою, а також перспективи розвитку громади, в тому числі задля збільшення згуртованості та зменшення небезпеки.

*Метод дослідження* – анкетування, проведення фокус-груп, інтерв’ювання, картографування.

*Термін:* 1 грудня 2018 року – 10 січня 2019 року.

*Об’єкт дослідження.* Мешканці громади віком старше 18 років.

*Методи збору інформації.*

Обсяг вибіркової сукупності було визначено у відповідності до загальних вимог репрезентативності і задачами подальшого аналізу з урахуванням числа виділених груп. Виходячи з цілей і задач, характеристик об’єктів, у дослідженні була використана квотна вибірка (N=263). Статистична похибка не перевищує 5%.

Додатково було проведено 2 фокус – групи:

* змішана, мешканці с.Новочервоне віком від 15 до 77 років;
* змішана, мешканці смт.Нижня Дуванка віком від 25 до 55 років.

З метою проведення просторового аналізу соціальних проблем громади було також здійснено мапування її населених пунктів. Дослідження пройшло в атмосфері зацікавленості.

Склад дослідницької групи:

* Лукащук Наталія Володимирівна – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Нижньодуванської селищної ради;
* Сучок Олена Василівна – староста Новочервоненськогостаростинського округу;
* Крикунов Артем Васильович – вчитель Нижньодуванського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

*Соціально - демографічні характеристики опитаних.*

Опитування було проведено у трьох населених пунктах громади: смт.Нижня Дуванка, с.Новочервоне, с.Новониканорівка.

В дослідженні взяли участь 263 чоловіки. Із загальної кількості опитаних чоловіки складають 44%, жінки – 56%;

*із них за віком:*

* молоді люди - 33% ;
* жителі середнього віку - 53% ;
* люди віком 60 і більше років - 14%;

*за освітою*

* мали неповну середню освіту - 8%;
* повну загальну середню освіту - 33%;
* люди з середньою спеціальною освітою - 37%;
* мають вищу освіту - 22%.

Протягом дослідження було з’ясовано, що 92% мешканців Нижньодуванської громади – жителі з малим достатком, із них 5% жителів знаходяться за межею бідності і лише 8% громадян мають хороший матеріальний стан. Незважаючи на це, члени громади не бажають покинути громаду. (Діаграма 5.1)

Діаграма 5.1

*Загальна ситуація в громаді: проблеми та оцінка послуг*

За результатами дослідження було з’ясовано, що найбільше занепокоєння у мешканців викликали такі проблем: незадовільний стан доріг (65%), безробіття (62%), низька згуртованість громади (60%), низький розвиток сфери культури і спорту (59%), відсутність можливості для повноцінного дозвілля та відпочинку (56%), незадовільний стан громадського порядку і безпеки (51%), незадовільне вуличне освітлення (45%), відсутність громадських майданчиків та діалогових платформ (48%). (Діаграма 5.2).

Це підтверджується результатами фокус-групи:

*- …безпека громади залежить від наявності освітлення та стану доріг. (Ж, 54. Новочервоне).*

*- Від стану дороги залежить безпека. Це впливає на те, як швидко доїде «Швидка допомога», «Пожежна машина». (Ч, 31. Новочервоне).*

*- …я думаю, що добре облаштований стадіон зробить громаду більш безпечною. (Ч, 28. Новочервоне).*

Невелику частку людей хвилює забруднення атмосфери та екологічні проблеми, які з цього випливають.

Це підтверджується результатами інтерв’ювання:

* *Останнім часом зросла кількість мінеральних добрив, що вносяться у грунт, збільшується кількість хімічних препаратів, якими обробляються рослини. Це потрапляє у воду, яку ми п’ємо, у повітря, яким ми дихаємо. Одним словом, призводить до погіршення екологічної ситуації на місцевості. (Ч. 52. Нижня Дуванка).*

Діаграма 5.2

Детальний гендерний аналіз проблем громади показує, що для чоловіків незадовільний стан доріг є більшою проблемою, ніж для жінок. Але проблеми незадовільного вуличного освітлення, безробіття є більшими для жінок. Майже в однаковій мірі, як чоловіків так і жінок хвилюють проблеми згуртованості громади, відсутність можливості для повноцінного дозвілля і відпочинку, низький розвиток сфери культури і спорту.

*Оцінка комунальних послуг*

В результаті опитування з’ясовано, що значна частина респондентів задоволена наданням послуг у свій громаді . Найбільше люди незадоволені наданням послуг у сфері дозвілля та роботою поліції. (Таблиця 5.1).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування послуги | Дуже погано | Погано | Добре | Дуже добре | Не можу оцінити |
| **8.1** | Комунальні послуги | 8 | 16 | 45 | 8 | 23 |
| 24 | | 53 | |  |
| **8.2** | Медичні послуги | 5 | 20 | 45 | 24 | 5 |
| 25 | | 68 | |  |
| **8.3** | Освітні послуги (дитсадок) | 1 | 11 | 48 | 18 | 14 |
| 12 | | 66 | |  |
| **8.4** | Освітні послуги (школа) | 1 | 24 | 42 | 27 | 5 |
| 25 | | 69 | |  |
| **8.5** | Послуги в сфері дозвілля | 8 | 44 | 33 | 8 | 7 |
| 52 | | 41 | |  |
| **8.6** | Послуги в сфері культури | 14 | 29 | 36 | 11 | 6 |
| 43 | | 47 | |  |
| **8.7** | Правова допомога | 7 | 21 | 32 | 6 | 22 |
| 28 | | 38 | |  |
| **8.8** | Робота поліції | 13 | 31 | 36 | 4 | 16 |
| 44 | | 40 | |  |
| **8.9** | Соціальні послуги | 4 | 16 | 50 | 9 | 20 |
| 20 | | 59 | |  |

Таблиця 5.1. Оцінка комунальних послуг мешканцями Нижньодуванської ОТГ (виражено в %)

*Оцінка соціальної згуртованості*

Питання соціальної згуртованості є невід’ємною частиною життя нашої громади. З метою оцінки ми використовували як анкетування так і фокус-групові дослідження.

В результаті дослідження виявлені проблеми соціальної згуртованості. Лише 27% жителів вважають, що наша громада згуртована, 22% - напівзгуртованою, а 51% - незгуртованою. (Діаграма 5.3).

Про це свідчать висловлювання громадян:

*«…На території нашої громади проходить багато заходів: культурних, спортивних, благоустрій території. Але якщо на концерти люди ще ходять, то під час прибирання території сіл громади, проявляється низька активність громадян. Люди не осознають, що це все робиться для нас. Тому вважать, що громада ще не згуртована і над цим необхідно працювати…»*

Діаграма 5.3

Гендерний аналіз згуртованості громади показує, що серед опитаних в більшій мірі саме жінки (60% проти 41% чоловіків) вважають громаду не згуртованою. (Діаграми 5.4 та 5.5).

Діаграма 5.4

Діаграма 5.5

Згідно опитування більшою популярністю у мешканців громади користуються розважальні заходи, які згуртовують громаду. 53% мешканців активно приймають участь у таких заходах, як День села, суботники, громадські слухання.(Діаграма 5.6).

Діаграма 5.6

Опитування показало, що жителі Нижньодуванської громадиготові приймати участь у різних заходах громади. (Діаграма 5.7).

Під час інтерв’ювання почули таке:

* *Наші люди дуже люблять бувати там, де багато народу: концерти, розважальні програми, збори громадян… (Ч, 48, Нижня Дуванка)*
* *…нашим людям тільки «свисни» - зразу позбігаються… (Ж, 36. Новониканорівка)*

Діаграма 5.7

*Безпека громади*

Як свідчать результати опитування, 48% мешканців почувають себеу безпеці у місці свого проживання. 8% жителів ніколи не відчувають себе в безпеці. Відчуття безпеки залежить також і від часу доби. Більшість громадян (44%) вважають, що з настанням темної пори доби в їх громаді стає дещо небезпечніше. (Діаграма 5.8). На цьому жителі громади наголошували і під час спілкування у ході зустрічей. Зокрема розповідали про таке:

*-«…молодь після нічних дискотек влаштовує дрібне хуліганство, ламає об’єкти загального користування, розгулює з алкогольними напоями та веде себе занадто шумно в нічний час. Дільничний не в змозі контролювати ситуацію…» (Ж.62. Нижня Дуванка)*

*Діаграма 5.8.*

Більшість опитаних хочуть бачити власного дільничного інспектора, який би працював у громаді:

*- На мою думку громада має посилити безпеку через посилення роботи дільничного, посилити профілактичну та інформаційну роботу з населенням, особливо з неблагополучними сім’ями… (Ч.42. Новочервоне)*

*-…має бути власне, обладнане відділення поліції, де прийматиме наш дільничний і якому будуть надані повноваження шерифа…(Ч, 53, Нижня Дуванка)*

Під час опитування виявлено, що час від часу мешканці стикаються з конфліктними ситуаціями, які впливають на відчуття безпеки. (Діаграма 5.9)

*Діаграма 5.9*

Дві третини жінок не почуваються безпечно на вулиці після настання темряви; одна третина жінок не почуваються безпечно вдома вночі. (Діаграма 5.10)

*Діаграма 5.10*

Під час опитування мешканці виділили окремі місця, які на їх думку становлять підвищену небезпеку та на які потрібно звернути більше уваги поліції та місцевій владі.

*-«…джерелом підвищеної небезпеки є кафе та бари, особливо у нічний час, закинуті будівлі, чагарники…» (Ж.48. Нижня Дуванка)*

В результаті опитування виявили, що жінки, діти, підлітки, люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями є тими категоріями, для яких рівень безпеки нижчий, ніж для населення вцілому. (Діаграма 5.11). У той самий час немає занепокоєння щодо напруження між приймаючими громадами і переселенцями. Уцілому респонденти вважають, що ВПО та релігійні меншини, почуваються настільки ж безпечно у своїх громадах, як і інші члени громад; це підтримали ВПО, які заявляли, що

*-…живуть у злагоді зі своїми приймаючими громадами.(Ж,36. Новочервоне)*

Хоча 2% ВПО вважає, що напруга між приймаючими громадами і переселенцями є.


*Діаграма 5.11*

За переважною думкою жінок саме пенсіонери, діти шкільного віку та підлітки є найбільш вразливими групами. (Діаграма 5.12)

Діаграма 5. 12


**5.2. Соціальне картування громади**

Група, у складі 11 чоловік, протягом місяця провела картографування місцевості населених пунктів громади. До складу групи входили представники різних верств населення. На картах нанесено понад 200 об’єктів. Із них: на карті смт Нижня Дуванка зазначені такі об’єкти: ґрунтові дороги, мости, об’єкти соціальної інфраструктури, небезпечні об’єкти, громадські туалети, лісові масиви, пляжі, крамниці, об’єкти доступні для людей з фізичними вадами, опори ЛЕП, братські могили, цвинтарі.

****

Ознайомитися з картою можна за посиланням:https://qps.ru/JfvU1.

На карті села Новочервоне зазначені такі об’єкти:ґрунтові дороги, мости, об’єкти соціальної інфраструктури, небезпечні об’єкти, лісові масиви, пляжі, крамниці, об’єкти доступні для людей з фізичними вадами, ботанічні пам’ятки природи, джерело, дитячі майданчики.



Ознайомитися з картою можна за посиланням:<https://bitly.su/Abr9>

Завдяки картуванню громади вивчили та більш детально розглянули усі наявні об’єкти. Виявили небезпечні місця, місця потенційних загроз, що у подальшому дозволить більш уважно ставитися до них та працювати над їх усуненням. У першочергових планах покращувати благоустрій населених пунктів, створювати безпечні та якісні умови життя.

Об’єкти, які викликають занепокоєння і небезпеку: неосвітлені ділянки, місця масового скупчення людей, неосвітлені вулиці, напівзруйновані покинуті будівлі, чагарники, ділянки розбитої дороги,стихійні сміттєзвалища.

Позитивні емоції у членів групи по картографуванню викликають такі об’єкти: зелені насадження (парк, сад, ліси), ботанічні пам’ятки природи, джерело, дитячі майданчики, освітлені вулиці.

**5.3. SWOT- аналіз громади**

**СИЛЬНІ СТОРОНИ**

Партнерські відносини між громадою та владою, наявність донорських організацій.

Наявність на території громади селянських фермерських господарств, які створюють значну частину високооплачуваних робочих місць,впливають на середній рівень доходів населення і є бюджетоутворюючими платниками податків.

Достатній рівень забезпечення населення послугами дошкільних та загальноосвітніх установ.

Наявність закладів культури, колективів художньої самодіяльності, що популяризують громаду в Луганській області та за її межами.

Наявність медичних закладів (амбулаторія, ФАПи).

Наявність діючого комунального підприємства, що забезпечує благоустрій населених пунктів громади.

Низьке екологічне навантаження - відсутність промислових підприємств.

Достатня кількість родючих чорноземів і земель несільськогосподарського призначення.

Достатня кількість розвинутих підприємств торгівлі.

Вдалегеографічнерозташування та привабливіландшафти.

Діюча тваринницька ферма.

Природні ресурси (пісок, глина).

Газифікація, електрифікація, наявність сучасних телекомунікаційних систем та мереж.

**СЛАБКІ СТОРОНИ**

Незадовільний стан інфраструктури (погані дороги, відсутність зовнішнього освітлення).

Низька інвестиційна привабливість.

Слабка матеріально – технічна база закладів соціальної інфраструктури (освіти, культури, охорони здоров’я та спорту).

Низький рівень зайнятості населення.

Відсутністьорганізованих зон відпочинку та активногодозвілля.

Низька народжуваність та висока смертність.

Низькасоціальнаактивністьнаселення та згуртованість.

Відсутність системного досвіду залученняпозабюджетнихкоштів.

Низька енергоефективність інфраструктурних об’єктів.

Відсутність внутрішнього транспортного сполучення, громадського транспорту.

Низький рівень можливостей для самореалізації населення.

Низький рівень організації дозвілля населення.

Відсутність систем поводження з твердими побутовими відходами.

Низька якість медичних послуг.

Недостатній рівень бюджету розвитку.

Низький рівень поінформованості населення у громаді.

Низький рівень громадської безпеки.

**МОЖЛИВОСТІ**

Залученнядержавних та позабюджетнихкоштів для розвиткуінфраструктури.

Можливістьстворення комплексу соціальних та адміністративнихпослуг.

Розвитокпереробки сільськогосподарської продукції на територіїгромади.

Розвитокінфраструктури для культурного та спортивного відпочинку дітей та молоді.

Збільшення місцевих доходів завдяки децентралізації.

Можливістьприєднанняприлеглихтериторійсільських радз меншимекономічнимпотенціалом.

Залучення інвестицій, підвищення якості життя сільського населення.

**ЗАГРОЗИ**

Залежністьвідекономічної ситуації в країні в цілому.

Відтікнаселенняпродуктивноговіку за межігромади.

Нестабільністьсоціально-політичноїситуації в Україні.

Скороченнякупівельноїспроможностімешканцівгромади.

Диспропорції у соціально-економічномурозвиткунаселенихпунктівгромади.

Низький рівень зацікавленості потенційних інвесторів.

Скороченняпоголів’ясільськогосподарськихтварин.

Несприятлива банківська політика у сфері кредитування.

Зростання негативних соціальних явищ (пияцтва, кримінальних правопорушень, дитячої безпритульності) через занепад культурних інституцій та відсутність представників поліції та місць дозвілля.

Підвищення рівня смертності через відсутність якісних медичних послуг.

Підвищення травматизму у вечірній та нічний час.

**5.4. Можливі та бажані ініціативи**

1. Створення діалогової платформи.

2. Створення безпечних та комфортних умов для занять спортом дітей та молоді, залучення жінок та ВПО до спортивного життя громади.

3. Облаштування робочого місця для місцевого дільничного.

4. Встановлення та облаштування дитячих майданчиків для дозвілля дітей та молоді.

5. Осучаснення бібліотек за для популяризації та залучення населення до культурного життя громади, підвищення комп’ютерної грамотності.

6. Встановлення відеоспостереження на найбільш небезпечних ділянках доріг.

7. Осучаснення матеріально-технічної бази амбулаторії, закупівля професійного обладнання (міні лабораторій, обладнання для фізкабінету, гінекологічних наборів та інше).

8. Освітлення громади, встановлення сучасних ліхтарів.

9. Облаштування річкового пляжу, задля безпечного дозвілля дітей, мінімізації нещасних випадків.

10. Облаштування зали для проведення церемонії для реєстрації шлюбів.

11. Осучаснення закладів освіти під програму «Нова українська школа».

12.Покращення матеріально - технічної бази закладів культури.

13. Осучаснення дитячої спортивно - юнацької школи задля залучення молоді та населення до спортивного життя громади.

**ВИСНОВКИ**

Результати проведеного соціологічного дослідження підтверджують існуючи проблеми.

Картографування громади дозволило більш детально проаналізувати стан інфраструктурних об’єктів, виявити небезпечні місця.

Завдяки SWOT– аналізу громади виявили сильні сторони та слабкі сторони громади, визначили можливості та загрози, що впливають на розвиток ОТГ та в цілому на рівень життя мешканців.

На підставі усього вище вказаного можна зробити висновок, що для покращення ситуації необхідно, у першу чергу, приділити увагу найгострішим проблемам громади, забезпечити координацію та взаємодію між усіма зацікавленими сторонами, активізувати місцевих мешканців.